РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля  2016 года                             № 226                        х. Мирный

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения

за 2015 год

В соответствии с частью 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 02.09.2013 года № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 02.09.2013 № 217 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», Перечнем муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, утверждённых постановлением № 215 от 02.09.2013г (в редакции № 127 от 20.05.2014г)  руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 2015 год следующих муниципальных программ, согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие культуры»;

- «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- «Муниципальная политика»;

- «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Балко-Грузского

сельского поселения                                                    И.Г.Дмитриев

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения и администрации поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Первичные меры по противопожарным мероприятиям | 2018 | 2020 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | приобретение порошковых огнетушителей | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Первичные меры по противопожарным мероприятиям | 2018 | 2020 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | проверка и зарядка огнетушителей | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Первичные меры по противопожар ным мероприятиям | 2018 | 2020 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | обустройство места забора воды пожарным автомобилем из водоёма | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | оперативные меры по противопожарным мероприятиям | 2018 | 2020 | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | установка на кровле здания Луначарского СДК расчетной молниезащиты | МБУК БГСП «Луначарский СДК» | противопожарные меры по защите муниципального имущества и имущества учреждений | 2015 | 2015 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.5. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | монтаж эвакуационного освещения в здании МБУК БГСП «Луначарский СДК» | МБУК БГСП «Луначарский СДК» | монтаж эвакуационного освещения в здании МБУК БГСП «Луначарский СДК» | 2014 | 2015 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 1.6. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | установка автоматической пожарной сигнализации в зданиях МБУК БГСП «Луначарский СДК» | МБУК БГСП «Луначарский СДК» | установка автоматической пожарной сигнализации в зданиях МБУК БГСП «Луначарский СДК» | 2015 | 2015 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 1.7. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | установка систем оповещения людей о пожаре в зданиях МБУК БГСП «Луначарский СДК» | МБУК БГСП «Луначарский СДК» | установка систем оповещения людей о пожаре в зданиях МБУК БГСП «Луначарский СДК» | 2015 | 2015 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 1.8. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | отделка путей эвакуации не сгораемыми материалами в здании Луначарского СДК | МБУК БГСП «Луначарский СДК» | отделка путей эвакуации не сгораемыми материалами в здании Луначарского СДК | 2015 | 2015 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.9. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | установка пожарного резервуара в х. Советский | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | установка пожарного резервуара в х. Советский | 2018 | 2020 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Балко-Грузского сельского поселения; | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Балко-Грузского сельского поселения, а ремонт сирены, приобретение новой | 2014 | 2014 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 2.1. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности через средства массовой информации и обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | 2018 | 2020 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | приобретение СИЗ органов дыхания | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности через средства массовой информации и обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | 2018 | 2020 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски угрозы жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Луначарский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 2020 | 16819,2 | 4839,7 | 565,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятия по софинансированию расходов по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Луначарский СДК» | Участие средств местного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г и создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 2015 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | мероприятия по софинансированию расходов по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Луначарский СДК» | Участие средств областного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г и создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 2015 | 376,2 | 376,2 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X |
|  | расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 2020 | 7586,6 | 2529,4 | 190,5 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | мероприятия по софинансированию расходов по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | Участие средств местного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г и обеспечение условий по обеспечению доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 2015 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Участие средств местного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г по обеспечению доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | Участие средств областного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г и обеспечение условий по обеспечению доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 2015 | 202,8 | 202,8 | 0,0 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Участие средств областного бюджета в софинансировании расходов во исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г по обеспечению доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы, услуги по уборке территории поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства |  | 2014 | 2020 | 440,4 | 182,0 | 182,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Озеленение территории | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | озеленение территории с целью благоустройства создание благоприятной среды обитания, характеризующейся санитарной чистотой, эстетическим видом и благоустройством для комфортного проживания населения, воспитание чувства «малой родины» и чувства патриотизма у подрастающего поколения |  | 2014 | 2020 | 42,3 | 11,3 | 11,3 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище) | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ, схема кладбища и благоустройство |  | 2014 | 2020 | 71,6 | 20,6 | 20,5 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | повышение безопасности населения при посещении кладбищ и повышение удовлетворенности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства, память поколений и бережное отношение и сохранение нематериальных (духовных) ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок и благоустройство |  | 2015 | 2020 | 476,0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | забота о детях, организация «свободного времени» детей, расширение сферы развлечений по организации досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем освещения улиц, создание комфортной среды проживания |  | 2014 | 2020 | 3474,4 | 1566,4 | 1566,4 |
| 1.5. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; увеличение доли населения, предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в благоустройстве поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2014 |  | 2020 | 1127,7 | 36,2 | 36,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  | X | X | X |
|  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров, технический надзор |  | 2014 |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | изготовление ПСД на участок внутрипоселковой дороги с госзаключением,сметный расчёт,проверка сметного расчёта, технический надзор, авторский надзор, строительство и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2014 |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров за счет субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров за счет субсидий |  | 2014 |  | 2020 | 2076,5 | 700,1 | 700,1 |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения, создание условий для социального развития поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятия по софинансированию расходов по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | участие средств местного бюджета в мероприятиях по софинансированию расходов по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2014 |  | 2014 | 106,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Балко-Грузском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет- сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко- Грузского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, обеспечение доступности и открытости информации для неопределённого круга лиц, в том числе информации о деятельности органов местного самоуправления по распоряжению и управлению муниципальным имуществом Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 203,6 | 59,6 | 59,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | создание условий для формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Балко- Грузского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Балко-Грузского сельского поселения путём приобретения ПП по регистрации заявлений граждан, продление лицензий, изготовление ЭЦП по VipNet, системы «ДЕЛО» и поддержание их ПО в актуальном состоянии | 2014 | 2020 | 33,8 | 8,8 | 8,8 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления по распоряжению и управлению муниципальным имуществом Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко- Грузского сельского поселения | Публикация в СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления по распоряжению и управлению муниципальным имуществом Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 28,5 | 6,7 | 6,7 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления по распоряжению и управлению муниципальным имуществом Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Балко-Грузском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | провести не менее 5 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | вопросы кадровой политики | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Балко-Грузского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.6. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно –правовой документации | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Балко-Грузского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2020 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | организационно-технические мероприятия | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2020 | 27,9 | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | 27,9 | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление непрерывного систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического персонала |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Осуществление непрерывного систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического персонала |  | 2014 |  |  | 2020 | 403,1 | 115,1 |  |  | 114,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; повышение муниципальной активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса; Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Дополнительное профессиональное образование руководящих работников и специалистов и технического персонала |  | Администраци я Балко- Грузского сельского поселения | повышения уровня образования |  | 2014 |  |  | 2020 | 10,1 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Ростовской области; Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование правовой основы муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Совершенствование правовой основы муниципальной службы путём разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2. | совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.3 | разработка и внедрение программ профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | разработка и внедрение программ профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.4 | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.5 | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.6 | совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.7. | внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.8. | разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4. Подпрограмма «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.2. | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.3. | Внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.4. | Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.5. | Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5. Подпрограмма «Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5.2. | Внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5.3. | Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5.4. | Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование |  | Администрация Балко-Грузского сельского |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и анализ информации о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. Подпрограмма «Повышение престижа муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным служащим |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2. | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.3. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.4. | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.5. | Внедрение современных механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8. Подпрограмма «Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9. Подпрограмма «Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9.2. | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  | 2014 | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Создание и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Балко-Грузского сельского поселения информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  | 2014 | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.4. | Создание на официальном сайте Балко-Грузского сельского поселения страницы с возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  |  | 2014 |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительно й динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | переход на формирование и исполнение бюджета Балко-Грузского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Балко-Грузского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Балко-Грузского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Балко-Грузского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Балко-Грузского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Балко-Грузского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Балко-Грузского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Балко-Грузского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Передача в бюджет Егорлыкского района иных межбюджетных трансфертов | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Балко-Грузского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Повышение эффективности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Балко-Грузского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Гарантирование выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - исполнение бюджетных назначений на Гарантирование выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы | 2015 | 2020 | 221,0 | 62,0 | 0,0 |

| 2 | Подпрограмма 1. «Пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выплата пенсии за выслугу лет | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Выплата пенсии за выслугу лет | 2015 | 2020 | 738,5 | 40,0 | 0,0 |