РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2019 г.                          №  148                         х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Балко-Грузского сельского  поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

### Руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального  образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                        Н.В. Шаповалова

Приложение к постановлению

Администрации Балко-Грузского

сельского поселения

от 27.12.2019 года  № 148

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты  муниципальной программы,
достигнутые за отчетный год.

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Балко-Грузского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Администрации Балко-Грузского сельского поселения  «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения  от 06.12.2018 г. № 206, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году реализован комплекс мероприятий.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование организации муниципальной службы в Балко-Грузском сельском поселении(далее- муниципальная служба);

- повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты  получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получены удостоверения установленного образца о прохождении программы повышение квалификации.

В течение года разрабатывались и принимались нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационном вестнике печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации. Проводилась профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы, повысился уровень правовой подготовки муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции, обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения. Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения  принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих. В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили за 2019 год – 4269,0 тыс. руб..

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

2.1.  Реализация в отчетном периоде основных мероприятий
программы  «Муниципальная политика», привела к достижению следующих результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих». Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения  прошла курсы повышения квалификации, муниципальные служащих, принимали  участие в обучающих семинарах и прошли курсы повышения квалификации.

В рамках подпрограммы 2  «Обеспечение функционирования главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения»» в течение 2019 года осуществлены социальные выплаты по фонду оплаты труда.

В рамках подпрограммы 3  «Обеспечение деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения» в течение 2019 года осуществлены социальные выплаты по фонду оплаты труда работников аппарата администрации сельского поселения: муниципальных служащих, технического персонала и обслуживающего персонала, материальное содержание в рамках осуществления функций местной администрации при исполнении своих полномочий и решении вопросов местного значения и бесперебойной и стабильной работы местной администрации.

В рамках подпрограммы 4  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в течение 2019 года осуществлены расходы по диспансеризации и медицинскому осмотру работников бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления.

В рамках подпрограммы 5 «Информационное общество» в течение 2019 года осуществлены расходы по внедрению и использованию информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных бюджетных учреждениях культуры системы «Дело» для осуществления межведомственного взаимодействия.

В рамках подпрограммы 6 «Социальная поддержка граждан» в рамках данной программы в течение 2019 года осуществлены расходы по выплате пенсии за выслугу лет 1 муниципальному служащему, ранее уволенному с муниципальной службы, в связи с уходом на пенсии по возрасту.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной  программы в 2019 году, отсутствовали.

- Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию подпрограммы на 2019 год предусмотрено 4 302,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 269,0  тыс. рублей.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено из средств местного  бюджета 4 302,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 269,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2019 год.

Таблица № 1

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и целевых показателей

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по осуществлению непрерывного систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического персонала | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Результат достигнут - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - |
| 2. | Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию руководящих работников и специалистов и технического персонала | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | повышение квалификации для эффективности деятельности органов местного самоуправления | Результат достигнут - повышение квалификации - Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, специалисты Администрации | - |
| 3. | Расходы на выплаты по оплате труда главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Социальные выплаты осуществлены в полном объёме | Результат достигнут - Социальные выплаты осуществлены в полном объёме | - |
| 4. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Социальные гарантии и социальные выплаты осуществлены в полном объёме | Результат достигнут - Социальные гарантии и социальные выплаты осуществлены в полном объёме | - |
| 5. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Стабильное функционирование местной администрации | Результат достигнут – стабильное функционирование местной администрации по исполнению полномочий и решению вопросов местного значения | - |
| 6. | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Составление протоколов по осуществлению полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" | Результат достигнут – Составление протоколов по осуществлению полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |  |
| 7. | Реализация направления расходов | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Уплата обязательных налогов и сборов с имущества, используемого местной администрацией | Результат достигнут – Уплата обязательных налогов и сборов с имущества, используемого местной администрацией |  |
| 8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по диспансеризации и медицинскому осмотру работников бюджетной сферы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Профилактика заболеваний - диспансеризация и периодический медицинский осмотр работников бюджетной сферы | Результат достигнут – Профилактика заболеваний - диспансеризация и периодический медицинский осмотр работников бюджетной сферы |  |
| 9. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения по диспансеризации и периодическому медицинскому осмотру работников органов местного самоуправления | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Профилактика заболеваний - диспансеризация и периодический медицинский осмотр работников работников органов местного самоуправления | Результат достигнут – Профилактика заболеваний - диспансеризация и периодический медицинский осмотр работников работников органов местного самоуправления |  |
| 10. | Мероприятия по внедрению и использованию информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внедрению и использованию информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях- система «Дело» для осуществления межведомственного взаимодействия (СМЭВ) | Результат достигнут – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внедрению и использованию информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях система «Дело» для осуществления межведомственного взаимодействия (СМЭВ) |  |
| 11. | Мероприятия пенсионного обеспечения по выплате пенсии за выслугу лет | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение социальных гарантий по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет | Результат достигнут – Обеспечение социальных гарантий по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2019  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 4302,0 | 4269,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4301,8 | 4268,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | всего | 100,5 | 100,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,5 | 100,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по осуществлению непрерывного систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического | всего | 60,6 | 60,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60,6 | 60,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию руководящих работников и специалистов и технического персонала | всего | 39,9 | 39,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39,9 | 39,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | Обеспечение функционирования главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения | всего | 848,6 | 848,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 848,6 | 848,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения | всего | 848,6 | 848,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 848,6 | 848,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | Обеспечение деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения | всего | 3233,5 | 3200,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3233,3 | 3200,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского | всего | 2729,7 | 2709,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2729,7 | 2709,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | всего | 490,4 | 478,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 490,4 | 478,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | всего | 0,2 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Реализация направления расходов | всего | 13,4 | 13,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,4 | 13,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | всего | 40,8 | 40,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 40,8 | 40,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по диспансеризации и медицинскому осмотру работников МБУК БГСП «Луначарский СДК» | всего | 17,4 | 17,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,4 | 17,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения по диспансеризации и периодическому медицинскому осмотру работников органов местного самоуправления | всего | 23,4 | 23,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 23,4 | 23,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | Информационное общество | всего | 14,5 | 14,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 14,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Мероприятия по внедрению и использованию информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях Балко-Грузского сельского поселения | всего | 14,5 | 14,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 14,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма | Социальная поддержка граждан | всего | 64,1 | 64,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 64,1 | 64,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. |  | всего | 64,1 | 64,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 64,1 | 64,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |