АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2020 г                                  №  73                                х. Мирный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды муниципального образования «Балко-Грузское

сельское поселение»» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»» за 2019 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                      Н.В. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 17 сентября 2020 г. № 73

Отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»» была утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 27.11.2017 г. № 280.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»;

- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Балко-Грузское  сельское поселение»;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

В рамках программы на 2019 год предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- Проведение собраний, для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах.

Реализация данного мероприятия в 2019 году производилась без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы.

По данному показателю (индикатору) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на данном этапе не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Балко-Грузское сельское поселение»»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах. | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Достигнуто. Финансирование не требовалось |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального образования

«Балко-Грузское сельское поселение»»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах. | процентов | 20 | 25 | 25 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.