АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2020 года                           №  74                                      х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                      Н.В. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 16 сентября 2020 г. № 74

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 г. № 205

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Балко-Грузского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» мероприятия осуществлялись без финансирования и были направлены на создание условий для антитеррористической защищенности населения, профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия, а также мероприятия в сфере противодействия коррупции.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Балко-Грузском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного  мероприятия.

Мероприятия в рамках подпрограмм 1 -антикоррупционная экспертиза 	 нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации

- 30,0 тыс. руб.и 2 -изготовление плакатов на тему

антитеррористической защищённости объектов социальной и коммунальной сферы (1 шт.)– 5,2 тыс. руб..

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий программы выполнена, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 2 показателя (индикатор) муниципальной программы, 2 показателя (индикатора) подпрограммы 1 и 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Балко-Грузском сельском поселении - 1,0

б) отсутствие межнациональных конфликтов – 100/90=1,1

в) количество муниципальных служащих Балко-Грузского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» – 1/1=1,0

г) доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения - 22/22 = 1,0

д) количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия - 2/2=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2019 года является удовлетворительным.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Балко-Грузском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации - 30,0 тыс. руб. | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение показателей проявления коррупции в Балко-Грузском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление плакатов на тему антитеррористической защищённости объектов социальной и коммунальной сферы (1 шт.)– 5,2 тыс. руб. | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Балко-Грузском сельском поселении | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | отсутствие межнациональных конфликтов | процент | 100 | 90 | 100 | межнациональные конфликты на территории поселения отсутствуют |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Балко-Грузском сельском поселении и» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество муниципальных служащих Балко-Грузского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | процент | 0 | 22 | 22 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.