РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2025 г.	                  №   72                                               х. Мирный

О внесении изменений муниципальную программу

Балко-Грузского сельского поселения 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории

Балко-Грузского сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 26.12.2024г № 91 «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения  Егорлыкского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 08.10.2024г № 84 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения» и  от 07.10.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Балко-Грузского сельского поселения», на основании постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения  от 06.11.2024 № 93.1 «О внесении дополнений в Перечень муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, подлежащих реализации с 2019 по 2024 год и на период до 2030 года» и руководствуясь пунктом 9 и пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения  муниципальную программу Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённую постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения № 201 от 06.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения»» согласно приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения 				С.В.Ковалев

Приложение к постановлению № 72 от 20.08.2025

Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» и читать в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению № 72 от 20.08.2025

ПАСПОРТ

муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» (изменения к решению № 106 от 20.08.2025)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ковалев Сергей Владимирович, глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, назначаемый по контракту |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения: (Ковалев Сергей Владимирович, глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, назначаемый по контракту), (Завгородний Александр Алексеевич – ведущий специалист (вопросы благоустройства, ЖКХ, ЧС) (Ладиков Владимир Николаевич – ведущий специалист (земельные отношения, имущественные отношения) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 9 751,3 тыс. рублей: этап I: 3 176,8 тыс. рублей; этап II: 6 574,5тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ростовской области | Национальные цели: целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Ирнформа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы: «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | мп | возрастания | единиц | статистический | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | мп | возрастания | единиц | статистический | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | мп | возрастания | единиц | статистический | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.4. | Доля населения Балко-Грузского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | мп | возрастания | процентов | статистический | 100 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.5 | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | мп | возрастания | процентов | статистический | 100 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | мп | возрастания | процентов | статистический | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |
| 1.7 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | мп | возрастания | процентов | статистический | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |  |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Цель муниципальной программы: «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.4. | Доля населения Балко-Грузского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.5 | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.7 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Балко-Грузского сельского поселения: (Ковалев Сергей Владимирович, глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, назначаемый по контракту), (Завгородний Александр Алексеевич – ведущий специалист (вопросы благоустройства, ЖКХ, ЧС)), (Ладиков В.Н. - ведущий специалист (вопросы имущественного характера муниципального образования)) | 2025-2030 | - |
| 1.1.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров; обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде; доля населения Балко-Грузского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде; количество лекций и бесед, проведенных с населением; количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, с участием движимого муниципального имущества Балко-Грузского сельского поселения (трактора), а также выработанных моточасов по ним, доля населения сельского поселения, охваченного мероприятиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, с участием движимого муниципального имущества Балко-Грузского сельского поселения (трактора), |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений |  | Приобретение движимого муниципального имущества Балко-Грузского сельского поселения (трактора) |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Балко-Грузского сельского поселения: (Ковалев Сергей Владимирович, глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, назначаемый по контракту), (Завгородний Александр Алексеевич – ведущий специалист (вопросы благоустройства, ЖКХ, ЧС) (Ладиков Владимир Николаевич – ведущий специалист по земельным отношениям, по имущественным отношениям)) | 2025-2030 | - |
| 1.2.1. | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций; доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения |
| 1.2.2. | Мероприятия по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий | Количество мероприятий по предупреждению и снижению чрезвычайных ситуаций, доля населения сельского поселения, охваченного защитой от рисков эпидемиологического характера |
| 1.2.3. | Мероприятия по разработке и утверждению декларации безопасности ГТС | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций; доля населения сельского поселения, охваченного защитой от рисков техногенного характера |
| 1.2.4. | Мероприятия по страхованию ГТС | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера-возмещение вреда при наступлении обстоятельств |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Балко-Грузского сельского поселения: (Ковалев Сергей Владимирович, глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения, назначаемый по контракту), (Завгородний Александр Алексеевич – ведущий специалист (вопросы благоустройства, ЖКХ, ЧС)) | 2025-2030 | - |
| 1.3.1 | Выполнение мероприятий по повышению безопасности на водных объектах | предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий на водных объектах; повышение уровня безопасности населения на водных объектах |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения», всего, в том числе: | 6 560,5 | 0,0 | 14,0 | 6 574,5 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Местный бюджет | 1 238,8 | 0,0 | 14,0 | 1 252,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 5 666,2 | 0,0 | 0,0 | 5 666,2 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Местный бюджет | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 344,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 894,3 | 0,0 | 14,0 | 908,3 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 894,3 | 0,0 | 14,0 | 908,3 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (всего), в том числе: | х | 5 666,2 | 0,0 | 0,0 | 5 666,2 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Местный бюджет |  | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 344,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.1.Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений (всего), в том числе: |  | 5 666,2 | 0,0 | 0,0 | 5 666,2 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 951 0310 01 4 01 S4850 244 | 5 321,7 | 0,0 | 0,0 | 5 321,7 |
|  | Местный бюджет | 951 0310 01 4 01 S4850 244 | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 344,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | х | 894,3 | 0,0 | 14,0 | 908,3 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 894,3 | 0,0 | 14,0 | 908,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.Мероприятия по разработке и утверждению декларации безопасности ГТС (всего), в том числе: |  | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 951 0310 01 4 02 24290 244 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.Мероприятия по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства (всего), в том числе: |  | 10,7 | 0,0 | 3,0 | 13,7 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 951 0310 01 4 02 24300 244 | 10,7 | 0,0 | 3,0 | 13,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3.Мероприятия по страхованию ГТС (всего), в том числе: |  | 83,6 | 0,0 | 11,0 | 94,6 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 951 0310 01 4 02 24540 244 | 83,6 | 0,0 | 11,0 | 94,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |