РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 118

06 октября  2011 г.		        		                                   х.Мирный

О внесении изменений в постановление

№ 16 от 10.02.2011 года

«Об утверждении плана мероприятий

по реализации в 2011 году Программы

по повышению эффективности

бюджетных расходов в  Балко-Грузском сельском

поселении на период до 2012 года»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской федерации от 29.12.2010 №194н/701 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 10.02.2011 года № 16 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Балко-Грузском сельском поселении на период до 2012 года» следующие изменения:

1.1.Приложение «План мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Балко-Грузском сельском поселении на период до 2012 года»  изложить согласно приложению к настоящему постановлению,

2 . Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения (Л.И.Остапенко).

Глава Балко-Грузского

сельского поселения                         _____________               И.С.Гончаров

Постановление вносит:

Заведующий сектора

экономики и финансов

Л.И.Остапенко

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения № 118 от 06.10.2011 года

П Л А Н

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Балко-Грузском сельском поселении на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Егорлыкского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составления проекта бюджета сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | III квартал | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития сельского поселения | III – IV кварталы | решение о бюджете сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 1.3. | Формирование проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II – IV кварталы | решение о бюджете сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 1.4. | Обеспечение ограничения муниципального долга Балко-Грузского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на бюджет сельского поселения по погашению долговых обязательств и их обслуживанию | II – IV кварталы | решение о бюджете сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 1.5. | Разработка плана мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района | I квартал | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 1.6 | Принятие комплекса мер по снижению (ликвидации) недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет сельского поселения и недопущению её роста | постоянно | информация | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям , специалист 1-ой кат. по вопросам ЖКХ, ведущий специалист по регистрационным вопросам (в том числе совместно с МРИНС № 17 Ростовской области) |
| 1.7 | Разработка плана мероприятий направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета сельского поселения для повышения эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет сельского поселения | постоянно | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям , специалист 1-ой кат. по вопросам ЖКХ, ведущий специалист по регистрационным вопросам |
| 1.8 | Проведение оценки и обоснованности предоставления налоговых льгот по местным налогам и сборам | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям , специалист 1-ой кат. по вопросам ЖКХ, ведущий специалист по регистрационным вопросам |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение проверок решений о бюджете сельского поселения на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов | весь период | приказ финансового отдела | финансовый отдел администрации района |
| 2.2 | Осуществление мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельском поселении | III квартал, по итогам финансового года | приказ финансового отдела | финансовый отдел администрации района |
| 2.3. | Продолжение работы по оказанию методической помощи органам местного самоуправления сельских поселений в осуществлении ими бюджетного процесса, повышении уровня квалификации работников финансовых органов | весь период | рекомендации и инструктивные письма главе муниципального образования поселения, руководителю финансового органа поселения; семинары-совещания с руководителем финансового органа; выезды в сельское поселение | финансовый отдел администрации района |
| 2.4. | Мониторинг управления муниципальным долгом в сельском поселении в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; предоставления муниципальных гарантий местным бюджетам | весь период | сводное заключение | финансовый отдел администрации района |
| 2.5. | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, муниципальных унитарных предприятий, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | весь период | отчет | финансовый отдел администрации района; отдел муниципального хозяйства администрации района |
| 2.6. | Разработка и утверждение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения на 2012 год | IV квартал | постановление Администрации Егорлыкского района | финансовый отдел администрации района |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня муниципальных программ | I квартал | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям , специалист 1-ой кат. по вопросам ЖКХ, ведущий специалист по правовым вопросам |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям , специалист 1-ой кат. по вопросам ЖКХ, ведущий специалист по правовым вопросам |
| 3.3. | Уточнение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию муниципальных программ с учетом результатов оценки их эффективности | в месячный срок после принятия решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 19.07.2010 № 77 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение» | приказ финансового отдела администрации района о внесении изменений постановление от 24.05.2010 № 41 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района» | Сектор экономики и финансов |
| 3.4. | Внесение изменений в постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 24.05.2010 № 42 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Балко-Грузском сельском поселении» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 3.5. | Внесение изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 19.02.2009 №114 «О порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района | постановление Администрации Егорлыкского района | отдел экономического и инвестиционного развития администрации района |
| 3.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | I квартал | постановления Администрации Егорлыкского района | отдел экономического и инвестиционного развития администрации района, органы администрации района |
| 3.7. | Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 3.8. | Установление порядка отбора, планирования стоимости и оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Балко-Грузского сельского поселения в соответствии с целями муниципальных программ и с учетом расходов на обеспечение деятельности введенных в эксплуатацию объектов в рамках полномочий органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения | в 2-месячный срок после принятия аналогичного порядка на областном и районном уровне | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 3.9 | Размещение на официальном сайте Администрации Егорлыкского района муниципальных программ и отчетов об их исполнении | I-IV квартал | информация на сайте Администрации Егорлыкского района | Сектор экономики и финансов |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сельского поселения по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сельского поселения в составе муниципальных программ) | II – IV кварталы | решение о бюджете сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 4.2. | Разработка постановления администрации сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 4.3 | Представление в составе пояснительной записки к проекту решения о бюджете сельского поселения аналитической группировки расходов бюджета по муниципальным программам | IV квартал | Пояснительная записка к проекту решения о бюджете сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | I квартал | заключение правовые акты сельского поселения | Сектор экономики и финансов, специалисты администрации района по курируемым направлениям |
| 5.2. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения | I квартал | информация | Сектор экономики и финансов, специалисты администрации района по курируемым направлениям |
| 5.3. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | I квартал | информация | Сектор экономики и финансов, специалисты администрации района по курируемым направлениям |
| 5.4. | Подготовка предложений в сектор экономики и финансов Администрации района по уточнению методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства) исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов, специалисты администрации района по курируемым направлениям |
| 5.5. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов администрации сельского поселения в зависимости от функций и задач. Мероприятия по сокращению неэффективных расходов бюджета сельского поселения в сфере организации муниципального управления | весь период | постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов, специалист администрации кадровой работе |
| 5.6. | Принятие в соответствии с Областным законом от 10.12.2010 № 541-ЗС 10.12.2010 нормативных правовых актов, определяющих размер и условия оплаты труда муниципальных служащих | I – II кварталы | решение Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 5.7. | Разработка проекта постановления Администрации сельского поселения об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям | II квартал | постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 5.8. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | II квартал | уставы | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по имущественным отношениям, специалист 1-ой категории по вопросам адресного хозяйства, ведущий специалист по правовым вопросам |
| 5.9. | Определение перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений сельского поселения | I квартал | Постановление администрации Балко-Грузского сельского поселения | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 5.10. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Балко-Грузского сельского поселения на объекты недвижимого имущества | До 31 декабря 2011 года | ведомственный акт | ведущий специалист по имущественным отношениям, ведущий специалист по правовым вопросам |
| 5.11. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | информация | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по имущественным отношениям, специалист 1-ой категории по вопросам адресного хозяйства, ведущий специалист по правовым вопросам |
| 5.12. | Внесение изменений в постановление № 41.1 от 24.05.2010г. "О порядке ведения реестра расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения" в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств | весь период | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 5.13. | Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности, обеспечение закупок наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд, принятие мер по сокращению потребления каждого энергоресурса более чем на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5лет. | весь период | Постановление администрации Балко-Грузского сельского поселения « Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Балко-Грузского сельского поселения на 2010-2014 г.г.» | Специалист 1-ой категории по вопросам ЖКХ |
| 5.14. | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения | весь период | ежеквартальная информация | Сектор экономики и финансов |
| 5.15. | Оценка эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения по результатам мониторинга качества финансового менеджмента | полугодие, год | информация | финансовый отдел администрации района |
| 5.16. | Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Балко-Грузском сельском поселении на 2011-2013 годы» | весь период | отчет | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |
| 6. Повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий сектора экономики и финансов администрации сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I – IV кварталы | правовые акты Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений сельского поселения, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями сельского поселения | весь период | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения |
| 6.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых органом администрации сельского поселения и подведомственными ему муниципальными учреждениями, функциям, реализуемым органом администрации сельского поселения | весь период | информация | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения |
| 6.4. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | весь период | информация | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения |
| 6.5. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Егорлыкском районе в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | весь период | правовые акты Егорлыкского района, информация | управляющий делами администрации района, органы администрации района |
| 7. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах администрации сельского поселения, критериев его эффективности и результативности | I – II кварталы | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения |
| 7.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств бюджета сельского поселения и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 7.3. | Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период | ведомственный акт, отчеты | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, имеющая в своем ведении подведомственных получателей бюджетных средств |
| 7.4. | Разработка соглашений с главами сельских поселений и главой муниципального района по передаче полномочий по осуществлению последующего внешнего контроля | IV квартал | соглашения | Администрация муниципального района (контрольно-ревизионный сектор), Администрация Балко-Грузского сельского поселения (сектор экономики и финансов), |
| 8. Формирование комплексной районной контрактной системы Егорлыкского района |  |  |  |  |
| 8.1. | Приведение правовых актов Балко-Грузского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | по мере необходимости | правовые акты Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения |
| 8.2. | Подготовка предложений по оптимизации процессов, связанных с размещением государственного и муниципального заказа, требующих изменения федерального законодательства о размещении заказов | по мере необходимости | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения |
| 8.3. | Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 8.4. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений сельского поселения | весь период | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 8.5. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 8.6. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I квартал | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 8.7. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 8.8. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | ведомственный акт | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка Соглашения между Администрацией Балко-Грузского сельского поселения и Отделением Федерального казначейства по Егорлыкскому району об осуществлении операций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства | IV квартал | соглашение | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения |
| 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 10.1. | Внесение изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 25.01.2010 № 43 «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района» | в 2-месячный срок после внесения изменений в нормативные правовые акты | постановление Администрации Егорлыкского района | отдел экономического и инвестиционного развития администрации района |
| 10.2. | Организация информационного обмена между участниками бюджетного процесса с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства, расширение круга участников электронного документооборота | весь период | приказ финансового отдела | финансовый отдел администрации района |
| 10.3. | Поддержание сайта Администрации Егорлыкского района в актуальном состоянии, повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления | весь период | информация | органы администрации района |
| 10.4. | Стандартизация форматов информационного обмена документами между участниками бюджетного процесса | весь период | ведомственный акт | органы администрации района |
| 10.5 | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций муниципального сектора | весь период | информация на сайте Администрации Егорлыкского района, публикации в средствах массовой информации | органы администрации района |
| 10.6 | Обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов | весь период | размещение на официальном сайте Администрации района и публикации в средствах массовой информации проектов решений о бюджете муниципального района, проектов отчета об исполнении бюджета муниципального района | финансовый отдел администрации района |
| 11. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал | отраслевые планы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 11.2. | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | декабрь | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сектор экономики и финансов , Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 11.3. | Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 год | январь 2012 года | отчет | главные распорядители средств бюджета сельского поселения |