РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 131

14 октября 2011 г.                	                                                            х. Мирный

Об утверждении Плана мероприятий для открытия

лицевых счетов муниципальным бюджетным

учреждениям Балко-Грузского сельского поселения,

созданным путем изменения типа существующих

муниципальных учреждений

Балко-Грузского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по открытию новых лицевых счетов с неучастниками бюджетного процесса - муниципальными бюджетными учреждениями Балко-Грузского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Административно-управленческому аппарату муниципальных бюджетных учреждений культуры Балко-Грузского сельского поселения  принять меры для выполнения Плана мероприятий по открытию новых лицевых счетов с неучастниками бюджетного процесса - муниципальными бюджетными учреждениями культуры Балко-Грузского сельского поселения.

3. Специалисту Администрации Балко-Грузского сельского поселения , курирующему  правовые вопросы (И.И.Морозова), усилить работу по правовому обеспечению исполнения данного постановления.

4. Административно-управленческому аппарату муниципальных бюджетных учреждений культуры Балко-Грузского сельского поселения  еженедельно представлять отчет по открытию новых лицевых счетов в органах Федерального казначейства заведующему структурным подразделением Администрации Балко-Грузского сельского поселения – заведующему сектора экономики и финансов (Л.И.Остапенко), в целях контроля за исполнением данного постановления .

5. Специалисту Администрации Балко-Грузского сельского поселения , курирующему  правовые вопросы (И.И.Морозова) довести  данное постановление до сведения ответственных лиц.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Балко-Грузского

сельского поселения _______________ И.С.Гончаров

Постановление вносит:

- заведующий сектора

экономики и финансов

Л.И.Остапенко

Приложение

к постановлению № 131 от 14.10.2011 г.

План мероприятий

для открытия лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, созданных путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Балко-Грузского сельского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Орган, осуществляющий проведение мероприятия | Орган, в который предоставляются документы по результатам проведения мероприятия | Сроки проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня подведомственных бюджетных учреждений |  | Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя -Администрация Балко-Грузского сельского поселения -(далее ГРБС) | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | до 10 декабря 2011 года |
| 2. | Формирование предложений в Перечень целевых субсидий и бюджетных инвестиций |  | ГРБС | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | до 4 декабря 2011 года |
| 3. | Подготовка проекта Соглашения об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 4. | Подготовка проекта Регламента обмена информацией между Администрацией Балко-Грузского сельского поселения и Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 5. | Организация подписания Соглашений об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений и Регламента обмена информацией между Администрацией Балко-Грузского сельского поселения и Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 6. | Переоформление лицевых счетов бюджетных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление заявки на включение реквизитов бюджетного учреждения в реестр бюджетных учреждений |  | Бюджетное учреждение | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | по 20 декабря 2011 года (в соответствии с графиком предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов с неучастниками бюджетного процесса (далее - график)) |
| 6.2. | Открытие лицевых счетов бюджетным учреждениям, включенным в реестр бюджетных учреждений |  | Бюджетное учреждение | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | документы, необходимые для открытия новых лицевых счетов, предоставляются в сроки, согласованные с Структурным подразделением Администрации Балко-Грузского сельского поселения - Сектором экономики и финансов с Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО |
| 6.3. |  | Предоставление информации о реквизитах счетов для перечисления остатков средств от приносящей доход деятельности с лицевых счетов бюджетных учреждений | Бюджетное учреждение | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | в течение 3 рабочих дней после открытия нового лицевого счета |
| 6.4. |  | Предоставление заявки на исключение реквизитов бюджетного учреждения (включая полномочия по ведению приносящей доход деятельности) из Сводного реестра участников бюджетного процесса | Бюджетное учреждение | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | по 20 декабря 2011 года (одновременно с заявкой по п.п. 6.1 плана) |
| 6.5. |  | Предоставление информации о закрытии лицевых счетов, открытых бюджетным учреждениям как участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, или расчетных счетов в кредитных организациях | Бюджетное учреждение | Администрация Балко-Грузского сельского поселения - Сектор экономики и финансов | не позднее 5 рабочих дней после закрытия старого лицевого счета |