РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля  2013 года                        №    31                     х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Балко-Грузского сельского

поселения (2011-2014 годы) по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.5 приложения № 1 постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 09.04.2012г. № 55 «О  порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирование и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в Балко-Грузском сельском поселении», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 30.10.10 г. № 157 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Балко-Грузского сельского поселения ( 2011-2014 годы)", согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балко-Грузского

сельского поселения                                                           И.Г.Дмитриев

Приложение

к постановлению

Администрации Балко-Грузского

сельского поселения

от     13.02.2013  года № 31

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «КУЛЬТУРА БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (2011-2014 годы)», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание показа теля результа тивности мероп риятия | Ед. изм | план | факт | отклоне-ние | Уточненный план на год (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюд-жет | Местный бюджет | Прочие источ ники | всего | Облас-тной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источни ки |  |
| 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 019,0 | 150,2 | 2 868,8 | 0,0 | 3 003,2 | 136,0 | 2 867,2 | 0,0 | 99,5 |
| 1.1.МБУК БГСП «Луначарский СДК» | Число мероприятий | Ед. | 726 | 726 | 0,0 | 2166,7 | 106,8 | 2059,9 | 0,0 | 2152,5 | 92,6 | 2059,9 | 0,0 | 99,3 |
| 1.2.МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | Ед.книговыдача, | экземпл. | 28827 | 28245 | -582 | 852,3 | 43,4 | 808,9 | 0,0 | 850,7 | 43,4 | 807,3 | 0,0 | 99,8 |
|  | копий документов , | экземпл. |  | 127 | +127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационных справок | экземпл. |  | 508 | +508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Объемы и целевое использование средств в 2012 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)» по

результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и собственных средств бюджета поселения, предусмотренных Программой и на основании решения Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 22.12 2011 года № 126 «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом внесенных изменений и дополнений.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)» в 2012 году предусматривалось 3019,0 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет – 150,2 тыс.рублей, бюджет поселения -2868,8тыс.рублей.

Кассовые расходы составили 3003,2 тыс.рублей или 99,5%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице  1.

Таблица  1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования.

| Источник финансирования | План на 2012 год, т.руб. | Кассовые расходы, т.руб. | Процент исполнения (гр.3/гр.2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения всего, в том числе : | 3019,0 | 3003,2 | 99,5 |
| средства местного бюджета | 2868,8 | 2867,2 | 99,9 |
| средства областного бюджета | 150,2 | 136,0 | 90,5 |

Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 136,0 тыс.рублей направлены на повышение с 1 октября 2012 года на 6,0 процента заработной платы работникам бюджетной сферы (136,0 тыс.руб.).

Средства бюджета поселения направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в сумме 2867,2 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы составила:

| 2868,8 тыс.руб. | х 100 процентов = 99,9 процентов |
| --- | --- |
| 2867,2 тыс.руб. |  |

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

направление 1. Сохранение исторического и культурного наследия

Мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования библиотечных фондов.

Плановые показатели (использование библиотечного фонда : книговыдача, выдача копий документов, информационное обслуживание населения) выполнены с увеличением на 53 экземпляров.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

направление 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры:

Мероприятие 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Цель данного мероприятия обеспечение прав граждан поселения на доступ к культурным ценностям.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.2. Представление населению традиционной народной культуры.

Целью данного мероприятия является проведение вечеров, праздников, формирование кружков народного творчества.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

направление 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала:

Мероприятие 3.1. Воспроизводство творческого потенциала поселения.

Цель достигнута. За отчетный период отмечено повышение по данным показателям. Увеличилось число участников клубных формирований. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка творческой молодежи.

Цель достигнута. Организованы молодежные группы хорового пения, танцевальные.

Мероприятие 3.3. Создание условий для доступа населения  поселения к российскому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Цель достигнута. Проведены тематические вечера, концертные программы, культурные акции.

По всем направлениям сохранено количество участников клубных формирований, сохранены количество посетителей библиотек.

III. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг муниципальных учреждений культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)».

Для оценки эффективности результатов реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица 2).

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Балко-Грузского сельского поселения (2011-2014 годы)»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ед.изм. | Плановые значения 2012 года | Фактические значения 2012 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда (28451 экз) МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» на 1000 человек населения (2817) | экз | 9786 | 10100 | Выполнение показателя 103,21% |
| 2. | Количество посещений МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | ед. | 12564 | 11362 | Выполнение показателя 90,43% |
| 2.1 | из них: посещение массовых мероприятий | ед. | 1614 | 1703 | Выполнение показателя 105,51% |
| 3. | Число зарегистрированных пользователей МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» | чел. | 1342 | 1343 | Выполнение показателя 100,01% |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.1. | дети до 14 лет | чел. | 365 | 353 | Выполнение показателя 96,71% |
| 3.2. | молодежь 15-24 лет | чел. | 138 | 110 | Выполнение показателя 79,71% |
| 4. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | 16,2 | 10,2 | Выполнение показателя 101,3% |
| 5. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) МБУК БГСП «Луначарский СДК» | человек | 287 | 287 | Выполнение показателя 100% |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Формирование и использование библиотечного фонда и межбиблиотечный абонемент |  |  |  |  |  |
| 7. | Поступило экземпляров | ед. | 366 | 441 | Выполнение показателя 120,49% |
| 8. | выбыло экземпляров | ед. | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | состоит экземпляров | ед. | 28010 | 28451 | Выполнение показателя 101,57% |
| 9.1. | из них : |  |  |  |  |
|  | печатные документы | ед. | 27999 | 28440 | Выполнение показателя 101,58% |
| 9.2. | электронные документы | ед. | 11 | 11 | Выполнение показателя 100% |
| 10. | выдано экземпляров | ед. | 28827 | 28245 | Выполнение показателя 97,98% |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | пользователи дети до 14 лет включительно | ед. | 12534 | 11217 | Выполнение показателя 89,49% |
|  | пользователи от 15 до 24 лет | ед. | 1904 | 1292 | Выполнение показателя 67,86% |
| 10.1. | из общего количества выданных экземпляров : |  |  |  |  |
| 10.2. | печатные документы | ед. | 28812 | 28227 | Выполнение показателя 97,97% |
| 10.3. | электронные документы | ед. | 15 | 18 | Выполнение показателя 120% |
| Эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов МБУК БГСП «Луначарский СДК» |  |  |  |  |  |
| 11. | Лимиты потребления электроэнергии | Тыс. кВт. час | 30,4 | 18,3 | Экономия по объективным причинам -12,1 Тыс.кВт. час (за счет невозможности использования заявленных мощностей из-за устаревших коммуникаций электросетей) |
| 12. | Лимиты потребления природного газа | Тыс. м3 | 40,7 | 15,6 | Экономия по объективным причинам -25,1 Тыс. м3 (за счет аварийного сбоя работы газ.котлов, требовавших ремонта ) |
| 13. | Лимиты потребления водоснабжения | Тыс.м3 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| 14. | Лимиты потребления котельно-печного отопления | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективное и рациональное использование материально – технической базы и технических средств |  |  |  |  |  |
| 15. | МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» |  |  |  |  |
| 15.1. | Характеристика помещений : общая площадь помещений (оперативное управление) | кв.м. | 240 | 240 | Выполнение показателя 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.1.1. | для хранения фондов | кв.м. | 187 | 187 | Выполнение показателя 100% |
| 15.1.2. | для обслуживания читателей | кв.м. | 53 | 53 | Выполнение показателя 100% |
| 15.2. | число посадочных мест | ед. | 60 | 60 | Выполнение показателя 100% |
| 15.3 | число персональных компьютеров | ед. | 3 | 3 | Выполнение показателя 100% |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 15.3.1. | подключенных к Интернет | ед. | 2 | 1 | Выполнение показателя 50% |
|  | из них: | ед. | 2 | 1 | Выполнение показателя 50% |
| 15.3.2. | для пользователей библиотеки |  |  |  |  |
| 15.4. | число единиц копировально-множительной техники | ед. | 1 | 1 | Выполнение показателя 100% |
| 15.5. | число абонентских номеров телефонов | ед. | 3 | 3 | Выполнение показателя 100% |
| Управление персоналом |  |  |  |  |  |
| 15.6. | численность работников | ед. | 6 | 6 | справочная информация |
|  | из них : | ед. | 2 | 4 |  |
| 15.7. | имеют подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) |  |  |  |  |
| 15.8. | численность основного персонала | ед. | 4 | 4 |  |
| 15.9. | имеют высшее образование | ед. | - | 1 |  |
| 15.10. | среднее профессиональное образование, | ед. | 3 | 3 |  |
| 15.11. | из них: библиотечное | ед. | 3 | 3 |  |
| 15.12. | из численности основного персонала со стажем работы: | требования отсутствуют |  |  |  |
|  | от 3 лет до 6 лет | ед. | - | - |  |
|  | от 6 до 10 лет | ед. | - | - |  |
|  | свыше 10 лет | ед. | 3 | 2 |  |
| 15.13. | из численности основного персонала имеют возраст : | требования отсутствуют |  |  |  |
|  | до 30 лет | ед. | - | - |  |
|  | от 30 до 55 лет | ед. | 4 | 4 |  |
|  | 55 лет и старше | ед. | - | - |  |
| 9. | Эффективность реализации муниципального задания по МБУК БГСП «Балко-Грузская СБ» (103,21+90,43+100,01+120,49+101,57+97,98+100+100+100+100+100/11=101,24) | процентов |  |  | Эффективность реализации Программы 101,24% |
| МБУК БГСП «Луначарский СДК» |  |  |  |  |  |
| 9. | Эффективность реализации Программы | процентов | 105,4% |  |  |

Анализ эффективности реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов в 2011 году , как показано по ниже приведенной формуле:

| 108,4 + 112,0+101,3+100,0 | х 100 процентов = 105,4 процентов |
| --- | --- |
| 4 |  |

, т.е. более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы
достигнут в:

-обеспечении сохранности объектов культурного наследия Балко-Грузского сельского поселения, Егорлыкского района и Ростовской области;

-укреплении единого культурного пространства, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Балко-Грузского сельского поселения.