РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  мая  2013 года                                  №     150                   х.  Мирный

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры

в Балко-Грузском сельском поселении»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2013 года № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  в Балко-Грузском сельском поселении» согласно приложению (далее – План).

2.Заведующей сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения (Л.И.Остапенко) при подготовке проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балко-Грузского сельского поселения	_______________  И.Г.Дмитриев

Постановление вносит:

Заведующий сектора экономики и финансов Л.И.Остапенко

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 28.05.2013 года № 150

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры

в Балко-Грузском сельском поселении

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Балко-Грузском сельском поселении (далее – «дорожная карта») являются:

-повышение качества жизни населения Балко-Грузского сельского поселения, создание условий для их творческой самореализации;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры поселения;

-обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

-развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

-сохранение исторического и культурного наследия Балко-Грузского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

-воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации и Ростовской области, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

-повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

-обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;

-обеспечение сохранности и осуществление популяризации многонационального культурного наследия народов России;

-обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям, включая российское и мировое культурное наследие, современной национальной и мировой культуре, глобальным информационным ресурсам;

-создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры поселения;

-сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

-осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

-осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере культуры;

-обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек Балко-Грузского сельского поселения в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |

3.1.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,0 | 80,2 | 80,3 | 80,5 | 80,8 | 90,0 | 90,3 |

3.1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.4. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Егорлыкского района Ростовской области:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты

труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Постановление Правительства Ростовской области №93 от 27.02.2013 года. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12173,3 | 15935,6 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры и их руководителей |  | Муниципальный правовой акт |  | органы местного самоуправления | 2013 – 2018 годы |
| 1.2. | Формирование штатной численности в учреждениях культуры с учетом разработанных Минкультуры России методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики |  | Муниципальный правовой акт |  | органы местного самоуправления | 2014 – 2017 годы |
| Раздел II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие должностей руководителей учреждений |  |  | трудовые договоры с руководителями учреждений | Органы местного самоуправления, учреждения культуры | 2013 – 2018 годы |
| Раздел III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры |  | информация в Администрацию Балко-Грузского сельского поселения, в отдел культуры Егорлыкского района | Учреждения культуры | 2013 – 2018 годы |
| 3.2. |  | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта |  | трудовые договоры с работниками учреждений культуры | Учреждения культуры | 2013 – 2018 годы |
| 3.3. |  | Направление в отдел культуры Егорлыкского района информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р |  | информация в Администрацию Балко-Грузского сельского поселения, в отдел культуры Егорлыкского района | Учреждения культуры | ежегодно, до 15 июля, с 2013 по 2018 год |
| 3.4. |  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов |  | Муниципальный правовой акт | органы местного самоуправления | 2013 – 2014 годы |
| Раздел IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов «дорожной карты» |  |  | Муниципальный правовой акт | органы местного самоуправления | 2013 год |
| 4.2. | Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением |  |  | формы статистической отчетности | органы местного самоуправления | 2013 – 2018 годы |
| 4.3. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с руководителями подведомственных учреждений |  |  | проведение планерных мероприятий | органы местного самоуправления | 2013 – 2018 годы |
| Раздел V. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка и согласование постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения, предусматривающего утверждение «дорожной карты», содержащего целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы в Ростовской области в 2012 – 2018 годах |  |  | постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения | органы местного самоуправления | II квартал 2013 г. |
| 5.2. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры Балко-Грузского сельского поселения планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда соответствующих категорий работников |  |  | локальный акт учреждения | муниципальные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения | II квартал 2013 г. |
| 5.3. | Трехстороннее заключение межведомственного соглашения с Отделом культуры Егорлыкского района о сотрудничестве по курированию вопросов в профессиональной сфере и творческой деятельности муниципальных учреждений культуры Балко-Грузского сельского поселения: сельских домов культуры и сельских клубов; сельских библиотек |  |  | соглашение | Администрация Балко-Грузского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения, Отделом культуры Егорлыкского района, «Межпоселенческая центральная библиотека» | II квартал 2013 г. I квартал 2013 г. |