РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02  сентября 2013г.                                     №   216                              х. Мирный

Об утверждении Порядка принятия

решения о разработке муниципальных

программ Балко-Грузского сельского поселения,

их формирования и реализации, порядка

проведения и  критериев оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1, частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, их формирования и реализации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям бюджетных средств, выступающим муниципальными заказчиками (заказчиками-координаторами) муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, руководствоваться требованиями настоящего Порядка при разработке и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, реализуемых с 1 января 2014 года.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2014:

- постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 09.04.2012 № 55 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Балко-Грузского сельского поселения»;

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Балко-Грузского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Балко-Грузского

сельского поселения		_______________  И. Г. Дмитриев

постановление вносит:

-заведующий сектора

экономики и финансов

Л.И.Остапенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 02.09.2013г  № 216

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа - увязанная по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления система мероприятий, направленных на комплексное решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач муниципального значения, разрабатываемая на срок не менее одного года, носящая межотраслевой характер, реализуемая полностью или частично за счет бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района (далее бюджет Балко-Грузского сельского поселения ).

1.2. Цель муниципальной программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, комплексным программам развития отраслей экономики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальные программы должны быть сосредоточены на реализации комплексных, наиболее важных для Балко-Грузского сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных вопросов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа может включать несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

Не допускается внесение в муниципальные программы аналогичных мероприятий, указанных в других муниципальных и ведомственных целевых программах.

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и унитарных предприятий за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения, а также субсидии из федерального и (или) областного бюджетов, бюджета муниципального района на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в обязательном порядке должны быть предусмотрены в муниципальных программах.

1.3. Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают в себя следующие основные этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- принятие решения о разработке муниципальной программы;

- формирование муниципальной программы;

- согласование и утверждение муниципальной программы.

1.4. Не относятся к муниципальным программам:

- программы социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, программы развития муниципальных финансов, комплексные планы развития инженерной инфраструктуры;

- инвестиционные программы;

- муниципальные программы, имеющие ведомственную направленность, ориентированные на решение узконаправленных задач в рамках одной отрасли;

- муниципальные правовые акты, регламентирующие финансирование из бюджета Балко-Грузского сельского поселения отдельных мероприятий, направленных на решение социально-экономических проблем Балко-Грузского сельского поселения

1.5. В состав муниципальной программы должны включаться мероприятия государственных программ, в случае если средства на их реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет Балко-Грузского сельского поселения.

1.6. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Муниципальные заказчики муниципальной программы (далее - муниципальные заказчики) – главные распорядители бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы и несущие ответственность за реализацию программы.

Заказчик-координатор муниципальной программы (далее - заказчик-координатор) – главный распорядитель бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы осуществляющий координацию и обеспечивающий эффективное взаимодействие участников муниципальной программы в ходе ее реализации, а также исполняющий иные организационные функции.

Исполнители муниципальной программы (далее - исполнители) главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, а также иные юридические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, обеспечивающие эффективное и целевое использование средств, направленных на реализацию программы.

Муниципальные заказчики, заказчик-координатор, исполнители являются участниками муниципальной программы (далее - участники программы).

1.7. Права и обязанности муниципального заказчика (заказчика-координатора):

- разрабатывает проект муниципальной программы самостоятельно или с привлечением в соответствии с действующим законодательством специалистов или организаций в области научно-исследовательских и консалтинговых услуг;

- координирует действия разработчика проекта муниципальной программы, согласовывает с исполнителями возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- организует согласование проекта муниципальной программы и представление его на рассмотрение в Администрацию Балко-Грузского сельского поселения (для вновь утверждаемых программ);

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию муниципальной программы;

- координирует действия исполнителей;

- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет с основными исполнителями муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает в обязательном порядке размещение информации об утверждении, ходе и результатах реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения;

- осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации муниципальной программы.

- 2. Отбор проблем и принятие решения о разработке

муниципальной программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной программы могут выступать заинтересованные главные распорядители бюджетных средств, с учетом предложений юридических и физических лиц.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

- значимость и актуальность проблемы для Балко-Грузского сельского поселения, в том числе сопряженность с планом социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, а также комплексными программами развития отраслей;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

- сопряженность проблемы с государственными программами.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, направления структурной и социальной политики, прогнозы финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния Балко-Грузского сельского поселения.

2.3. Решение о целесообразности разработки муниципальной программы принимается Главой Балко-Грузского сельского поселения на основании предложений, подготовленных инициаторами разработки соответствующей программы и согласованных со специалистами (по курируемым вопросам) Администрации Балко-Грузского сельского поселения,.

Предложения оформляются в виде пояснительной записки и должны содержать:

- анализ состояния проблемы, причин ее возникновения, обоснование необходимости решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах;

- предполагаемый перечень основных направлений реализации программы;

- возможные источники и предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы;

- ожидаемые социально-экономический эффект и последствия от реализации мероприятий муниципальной программы;

- предложения по муниципальным заказчикам;

- ориентировочная стоимость и источники финансирования разработки проекта муниципальной программы.

2.4. В случае согласия Главы Балко-Грузского сельского поселения инициатор разработки проекта готовит проект распоряжения Администрации Балко-Грузского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом работы Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Балко-Грузского сельского поселения должны быть указаны: наименование проекта муниципальной программы, муниципальные заказчики, заказчики-координаторы, сроки, стоимость и источник финансирования разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной программы.

2.5. Распоряжение Администрации Балко-Грузского сельского поселения о разработке муниципальной программы является основанием для разработки проекта муниципальной программы.

- 3. Формирование муниципальных программ

3.1. Муниципальная программа состоит из паспорта (приложение 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов и приложений:

- первый раздел – характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

- второй раздел - основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели);

- третий раздел - система программных мероприятий;

- четвертый раздел - финансовое обеспечение муниципальной программы;

- пятый раздел - механизм реализации, управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной программы.

- шестой раздел - оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной программы;

- седьмой раздел - Методика оценки эффективности муниципальной программы.

3.2. Содержание разделов муниципальной программы должно соответствовать следующим требованиям.

3.2.1. Первый раздел должен содержать развернутую постановку вопросов, требующих решения в рамках муниципальной программы, с указанием  проблем, включая анализ причин возникновения, обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения.

Данный раздел также должен содержать исчерпывающее обоснование необходимости решения вопросов программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с использованием программно-целевого метода управления.

3.2.2. Второй раздел должен содержать развернутые характеристики целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей, применимых для оценки хода ее реализации.

Цель программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения, стратегическому плану, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического и социального состояния Балко-Грузского сельского поселения.

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и достижения поставленных целей с описанием узловых этапов реализации муниципальной программы.

Требования, предъявляемые к задачам программы:

- специфичность (задачи должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков);

- достижимость (задачи должны быть потенциально достижимы);

- параметральность (должна существовать возможность измерения и проверки достижения задач, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

- временная обусловленность (должны быть установлены срок достижения задачи и этапы реализации муниципальной программы с определением соответствующих задач);

- соотносимость и взаимоувязанность целевых показателей, целей и задач муниципальной программы.

При формировании программы должно учитываться, в том числе, улучшение значений показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели должны быть запланированы по годам реализации муниципальной программы, количественно заданными и измеряемыми. Индикаторы программы должны соотноситься с показателями, применяемыми для оценки эффективности деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

В случае если значения целевых индикаторов определяются расчетным методом, в приложении к программе отражается методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов.

3.2.3. Третий раздел должен содержать перечень программно-целевых мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Для каждого мероприятия указывается муниципальный заказчик, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования с указанием целевых статей расходов бюджетной классификации с разбивкой по годам, источникам финансирования (приложение 3 к настоящему Порядку).

Мероприятия программы группируются по соответствующим подпрограммам и направлениям.

Мероприятия программы, расходы, на реализацию которых имеют инвестиционную направленность и включены в третий раздел программы, дополнительно оформляются отдельной таблицей (приложение 4 к настоящему Порядку).

Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкцию предусматриваются в муниципальных программах по объектам.

Программно-целевые мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и, обеспечивать решение задач и достижения поставленных целей муниципальной программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

При формировании муниципальной программы учитываются мероприятия (объекты муниципальной собственности Балко-Грузского сельского поселения), заявленные к софинансированию из вышестоящих бюджетов на планируемый период.

3.2.4. В четвертом разделе должна содержаться характеристика финансового обеспечения, необходимого для реализации программы. Объемы финансового обеспечения должны быть представлены по годам и источникам финансирования в разрезе муниципальных заказчиков программы с выделением расходов капитального характера.

Раздел должен включать в себя обоснование возможности аккумуляции (помимо средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения) внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджетов для реализации программных мероприятий и описание условий (механизмов) вероятного софинансирования.

3.2.5. Пятый раздел содержит комплекс последовательных результатообразующих организационных мер, осуществляемых участниками программы в ходе ее реализации.

В данном разделе приводятся механизмы взаимодействия участников программы, корректировки программно-целевых мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации муниципальной программы, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о ходе ее реализации, а также задаются организационные параметры системы мониторинга (сроки, порядок, виды отчетности, предоставляемой исполнителями муниципальным заказчикам (заказчику-координатору) программы).

3.2.6. Шестой раздел должен содержать описание социальной, экономической эффективности в результате реализации муниципальной программы, общую оценку вклада муниципальной программы в развитие социальной и экономической сфер жизни Балко-Грузского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется ежегодно по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы, а при необходимости и после ее реализации.

3.2.7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатывается муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) с учетом специфики муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации муниципальной программы, сроки ее проведения.

- 4. Согласование и утверждение муниципальной программы

4.1. Проект муниципальной программы в обязательном порядке подлежит вынесению на рассмотрение Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

К проекту муниципальной программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны прилагаться:

- бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной программы;

- соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятий муниципальной программы.

4.2. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) в случае наличия замечаний Администрации Балко-Грузского сельского поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку программы.

4.3. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

4.4. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Балко-Грузского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- 5. Финансирование муниципальных программ

5.1. Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения, в том числе межбюджетных трансфертов, внебюджетных источников.

Привлечение средств из иных источников на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждается решением о бюджете в составе расходов бюджета по соответствующей каждой программе,  целевой статье расходов бюджета, в соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения об утверждении программы.

Средства федерального, областного бюджетов отражаются в муниципальных программах , при условии отражения их соответственно в федеральном, областном законах о соответствующем бюджете, иных федеральных и областных нормативных актах.

5.3. В ходе формирования проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения,  муниципальные заказчики,  с учетом хода реализации муниципальных программ,  уточняют объемы средств, необходимые для их финансирования в текущем и последующих годах.

5.4. Администрация Балко-Грузского сельского поселения при участии муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов) в сроки, устанавливаемые для формирования проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения Главе Балко-Грузского сельского поселения по перечню муниципальных программ, принимаемых к финансированию из бюджета Балко-Грузского сельского поселения в очередном финансовом году.

Перечень муниципальных программ, принимаемых к финансированию из бюджета Балко-Грузского сельского поселения, представляется Главой Балко-Грузского сельского поселения на утверждение в Собрание депутатов Балко-Грузского сельского поселения в составе документов, прилагаемых к проекту бюджета Балко-Грузского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

5.5. Финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения осуществляется согласно сводной бюджетной росписи бюджета Балко-Грузского сельского поселения в установленном порядке.

5.6. Объекты капитального строительства и реконструкции, предусмотренные в муниципальных программах, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять за счет бюджетных средств, включаются в Инвестиционную программу Балко-Грузского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальных программ

6.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком-координатором (муниципальным заказчиком).

6.2. Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками программы - главными распорядителями бюджетных средств.

6.3. Контроль за своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет заказчик-координатор.

6.4. За невыполнение целевых показателей, несвоевременное внесение изменений в программу, непредставление отчетности о реализации программы в полном объеме и в установленные сроки должностные лица муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов) муниципальной программы, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Администрация Балко-Грузского сельского поселения осуществляет мониторинг на основании отчетности, предоставляемой муниципальными заказчиками, и формирует сводную информацию о реализации муниципальных программ.

6.6. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы направляет в Администрацию Балко-Грузского сельского поселения отчеты (в части финансового обеспечения муниципальных программ), по формам в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

Отчеты представляются на бумажном носителе в следующие сроки:

- до 15 июля, 15 января - оперативные (форма 1);

- до 30 января - годовой (формы 2, 3). В случае завершения реализации программы годовой отчет не представляется;

- до 1 марта - итоговый (формы 4, 5). Итоговый отчет представляется по программам, реализация которых завершена в отчетном году.

К годовому и итоговому отчетам прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям;

- причины неисполнения или неполного исполнения объемов финансирования, несвоевременного выполнения программных мероприятий и предложения по дальнейшей реализации таких мероприятий;

- факторный анализ достижения целевых показателей и индикаторов;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации программы (только для годового отчета);

- оценку эффективности результатов реализации целевых программ, причины невыполнения или значительного перевыполнения запланированного уровня значений целевых индикаторов и показателей и предложения по их дальнейшему достижению и уточнению;

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета Балко-Грузского сельского поселения.

6.7. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) по запросу Администрации Балко-Грузского сельского поселения дополнительно представляет статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию о подготовке и реализации муниципальных программ.

6.8. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе:

- контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- условий, порядков и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами;

- договоров, соглашений, заключаемых муниципальными заказчиками (заказчиками-координаторами) программы с исполнителями программных мероприятий.

6.9. Отчет об итогах реализации муниципальной программы, срок реализации которой завершен в отчетном году, подлежит рассмотрению на заседании Администрации Балко-Грузского сельского поселения в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным годом.

6.10. На основании решения Администрации Балко-Грузского сельского поселения муниципальный заказчик (заказчик-координатор) готовит в установленном порядке проект правового акта Администрации Балко-Грузского сельского поселения об итогах выполнения программы. Проект правового акта в обязательном порядке содержит вывод об эффективности программы в целом.

- 7. Порядок внесения изменений в муниципальные программы

7.1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или уменьшения бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-  изменения источников финансирования мероприятий программы;

- перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, без изменения общего объема финансирования программы;

- продления срока реализации программы;

- корректировки перечня программных мероприятий;

- корректировки значений целевых индикаторов и показателей программы;

- возникновения обязательств, связанных с исполнением функций и полномочий, возложенных на муниципальных заказчиков программы;

- изменения исполнителей программных мероприятий муниципальной программы;

- перераспределения полномочий между отраслевыми (функциональными), территориальными органами Администрации Балко-Грузского сельского поселения и структурными подразделениями;

- принятия решения о досрочном прекращении ее реализации по результатам проведенной муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) оценки эффективности реализации муниципальной программы или по решению Администрации Балко-Грузского сельского поселения;

- усовершенствования механизма реализации целевой муниципальной программы;

- изменения приоритетов социально-экономической политики;

- необходимости приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством;

- возникновения иных обстоятельств, препятствующих реализации муниципальной программы.

7.2. В течение финансового года при необходимости корректировки объемов и (или) источников финансирования программных мероприятий и (или) при возникновении иных обстоятельств, предусмотренных п. 7.1. настоящего постановления, повлекших изменение муниципальной программы, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы обязан своевременно внести соответствующие изменения в программу.

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) готовит проект постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения в порядке, определенном Регламентом работы Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

При корректировке объемов финансирования программных мероприятий к проекту постановления по внесению изменений в муниципальную программу прилагается таблица по форме согласно приложению 6 к Порядку.

В таблице по внесенным изменениям объемов финансирования мероприятий муниципальной программы необходимо указывать только те мероприятия, изменение финансирования которых предполагается и только тот период (год) реализации муниципальной программы, в котором предполагается изменение финансирования программных мероприятий.

Таблица по внесенным изменениям объемов финансирования мероприятий муниципальной программы подписывается специалистом по курируемым вопросам и Главой Балко-Грузского сельского поселения, выступающего муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной программы, осуществляющего подготовку предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

7.3. Муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) муниципальных программ вносят изменения в постановления, утвердившие муниципальные программы, по параметрам и (или) положениям муниципальных  программ текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в порядке, установленном настоящим постановлением.

Внесение изменений по параметрам и (или) положениям муниципальных программ прошедшего периода в текущем финансовом году не допускается».

7.4. В случае если, предложения по внесению изменений в муниципальную программу предполагают формирование отрицательной динамики значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, к предложениям по внесению изменений в муниципальную программу необходимо приложить обоснование (по каждому целевому индикатору и показателю, подлежащему изменению) целесообразности вносимых изменений с анализом факторов и приведением фактов, обуславливающих формирование отрицательной динамики значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, согласованное с Главой Балко-Грузского сельского поселения и специалистами по курируемым вопросам.

7.5. Решение о продлении срока реализации муниципальной программы принимается коллегиально. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) выносит на рассмотрение Администрации Балко-Грузского сельского поселения предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации муниципальной программы.

Обоснование продления срока реализации муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы.

- Приложение 1

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы |  |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата распоряжения Администрации Балко-Грузского сельского поселения) |  |
| Заказчик-координатор |  |
| Муниципальные заказчики |  |
| Разработчик программы |  |
| Цель(и) программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Базовое значение показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | … год реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансиро- вания, КЦСР | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | .. год | .. год |
| Подпрограмма N 1 <1> |  |  |  |  |  |  |  |
| направление |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| направление |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Мероприятия группируются по подпрограммам в случае, если это предусмотрено структурой программы.

- Приложение 4

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | .. год | .. год |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение основных средств (машины, оборудова- ние, транспортные средства, инстру- менты и др.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

- 1. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _____________20_____г.

Форма 1

тыс. руб.

| N п/п | Муниципальный правовой акт об утверждении программы | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено Программой на текущий год |  |  |  |  | исполнено (кассовый расход) в текущем году |  |  |  |  |
|  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | област- ной бюджет | бюджет Балко-Грузского сельского поселения | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | област- ной бюджет | бюджет Балко-Грузского сельского поселения | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | област- ной бюджет | бюджет Балко-Грузского сельского поселения | прочие источ- ники |

Руководитель организации         __________________         Ф.И.О.

(подпись)

Согласовано: Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения

Должность                        __________________         Ф.И.О.

(подпись)

- 2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

нарастающим итогом с начала года за ______ год

Форма 2

тыс. руб.

| N п/п | Мероприя- тие | Муниципа- льный заказчик, исполни- тель | Сроки выпол- нения | Источник финансирова- ния | Плановый объем финансо- вого обеспе- чения на год <1> | Исполнено (кассовый расход) за отчетный период | Причины неисполне- ния плана и результа- тивность проводимых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |
| 1 | Мероприя- тие |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |
| 2 | Мероприя- тие |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |
|  | И т.д. по мероприя- тиям |  |  |  |  |  |  |

<1> Объемы финансового обеспечения по бюджетным источникам финансирования указываются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи.

Руководитель организации         __________________         Ф.И.О.

(подпись)

Согласовано: Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения

Должность                        __________________         Ф.И.О.

(подпись)

- 3. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ______ год

Форма 3

|  |  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | Плановое на отчетный период | Фактическое на конец отчетного периода | Плановое к концу реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Показатель Показатель ... Задача 1.2 |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Показатель Показатель ... |  |  |  |  |  |

Руководитель организации         __________________         Ф.И.О.

(подпись)

- 4. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Форма 4

тыс. руб.

| N п/п | Мероприя- тие | Муниципа- льный заказчик, исполни- тель | Сроки выпол- нения | Источник финансирова- ния | Плановый объем финансового обеспечения |  | Кассовый расход |  | Результа- тивность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на послед- ний год реализации программы | всего | на послед- ний год реализации программы |  |
|  | Всего по Программе |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприя- тие |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприя- тие |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. по мероприя- тиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации         __________________         Ф.И.О.

(подпись)

Согласовано: Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения

Должность                        __________________         Ф.И.О.

(подпись)

- Форма 5

- 4. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 __ год | 20 __ год | ... | 20 __ год | 20 __ год | ... |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации         __________________         Ф.И.О.

(подпись)

- Приложение 6

к Порядку разработки

муниципальных программ,

их формирования и реализации

Таблица по внесенным изменениям объемов финансирования мероприятий

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

тыс. руб.

| № п/п в перечне программных мероприятий | Наименова-ние мероприя-тия | Объем финансирования по утвержденной программе (реквизиты (№, дата) постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения, утвердившего действующую редакцию программы) |  |  |  | Объем финансирования с учетом изменений |  |  |  | Отклонение (+/-) (по общему объему финансирования) | Основание для внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | По годам реализации программы |  |  | Всего: | По годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 20___ год | 20___ год | … |  | 20___ год | 20___ год | … |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________

(Ф.И.О.  исполнителя)

__________

(тел.)

Руководитель                                 ______________________                                           Ф.И.О.

(подпись)

Согласовано: Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения

Должность                        __________________         Ф.И.О.

(подпись)

Приложение 2

к постановлению

Администрации Балко-Грузского сельского поселения

от 02.09.2013г. № 216

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

2. Критериями оценки эффективности муниципальной программы являются:

- степень достижения заявленных в программе целевых индикаторов и показателей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат, в том числе первоначальным (до внесения изменений).

3. Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые показатели сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и (или) относительных отклонений.

По каждому направлению, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

По результатам факторного анализа обосновывается возможное изменение задач, состава и количественных значений показателей, объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы содержит также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как обеспечение достижения уровня определенных целевых индикаторов, характеризующих ее реализацию, при минимальном объеме бюджетных расходов на исполнение программных мероприятий.

5. По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальный заказчик (заказчик-координатор) может вынести на рассмотрение Администрации Балко-Грузского сельского поселения вопросы:

1) о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы;

2) о направлении муниципальной программы на доработку с целью уменьшения начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе со снижением показателей;

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

6. В случае принятия решения о направлении муниципальной программы на доработку или досрочном прекращении ее реализации муниципальный заказчик (заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения в порядке, определенном Регламентом работы Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

7. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете Балко-Грузского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.