РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№   200

15  июля 2015г.                                                                         х. Мирный

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Балко-Грузского сельского поселения

и составления проекта  бюджета

Балко-Грузского сельского поселения

Егорлыкского района на 2016 год и на

плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 25.09.2013 № 31 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балко- Грузское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения и составления проекта  бюджета  Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения и составления проекта  бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Руководителю структурного подразделения Администрации Балко-Грузского сельского поселения – заведующему сектором экономики и финансов, специалистам по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района обеспечить выполнение мероприятий,  предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных учреждений , получателям субсидий из бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на выполнение муниципального задания,
приступить к разработке показателей по возглавляемым ими учреждениям, для  включения в проект местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за Главой Балко-Грузского сельского поселения.

Глава Балко-Грузского сельского поселения    ______________        И.Г.Дмитриев

постановление вносит:

-заведующий сектором

экономики и финансов

Л.И.Остапенко

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 15.07.2015 года № 200

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения и составления проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.07.2015 | Специалист первой категории (курируемые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству) Завгородний А.А. |
| 1.2. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016-2018 годы | до 01.08.2015 | Специалист первой категории (курируемые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству) Завгородний А.А. |
| 1.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2016 – 2018 годы | до 01.08.20151 | Специалист первой категории (курируемые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству) Завгородний А.А. |
| 1.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2016-2018 годы | до 01.08.20151 | Специалист первой категории (курируемые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству) Завгородний А.А. |
| 1.5. | Прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы | до 31.08.2015г. | Сектор экономики и финансов |
| 1.6. | Планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения | до 25.05.2015г. | Заведующий сектора экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.7 | Расчетов, используемых при формировании бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным постановлением об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района | до 31.08.2015 г. | главный распорядитель, получатели средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района и получатели субсидий из бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района |
| 1.8 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 31.08.2015г | Сектор экономики и финансов на основании данных МРИФНС № 16 по Ростовской области |
| 1.9 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам неналоговых доходов: - по аренде муниципального имущества; - по аренде земельных участков, после разграничения государственной собственности на землю и находящихся в собственности сельского поселения; | до 01.07.2015г | Ведущий специалист (специалист , курирующий вопросы земельных и имущественных отношений) С.Г.Ракитянский |
| 1.10 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал на 2016 – 2018 годы, по следующим доходным источникам: - налогу на доходы физических лиц - налогам на совокупный доход, в том числе: - единому сельскохозяйственному налогу - налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - налогам на имущество - государственной пошлине - средствам самообложения граждан | до 01.08.2015г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко на основании данных МРИФНС № 16 по Ростовской области |
| 1.11 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в целом по сельскому поселению на 2016 - 2018 годы по формам, утвержденным финансовым отделом Администрации района. Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества Балко-Грузского сельского поселения Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по сельскому поселению на 2016 - 2018 годы по формам, утвержденным финансовым отделом Администрации района | до 01.07.2015г | Ведущий специалист (специалист , курирующий вопросы земельных и имущественных отношений) С.Г.Ракитянский Ведущий специалист (специалист , курирующий вопросы земельных и имущественных отношений) С.Г.Ракитянский главные администраторы доходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района, ведущие специалисты С.Г.Ракитянский и Морозовой И.И. по курируемым направлениям |
| 1.12 | Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала в органах местного самоуправления сельского поселения на 2016-2018 годы | до 31.08.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко, ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.13 | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района по сельскому поселению на 2016 – 2018годы | до 31.08.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.14 | Предложения о предоставлении и прогноз исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Балко-Грузского сельского поселения в 2016-2018 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Балко-Грузского сельского поселения | до 31.07.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.15 | Списки муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста и, у которых пенсионный возраст наступает в 2016-2018 годах (по установленной Р. СДБГСП №47 от 11.12.2009г форме) | до 01.07.2015 г | ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.16 | Заключение о поступивших исполнительных документах судебных органов, органов контроля и надзора исполнительной власти (в т.ч. дата его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя, предписаний и представлений и т.п., подробное описание обработки документа); о необходимости исполнения требований исполнительного документа ; о принятых мерах органами местного самоуправления сельского поселения по требованию исполнительного документа; об отсрочки исполнения , отзыве исполнительного документа или невозможности его исполнения или иные действия или бездействия органов местного самоуправления сельского поселения | до 01.08.2015 г | Глава сельского поселения И.Г.Дмитриев ведущий специалист (по правовым и кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.17 | Заключение по оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам за 2014 год | до 01.08.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.18 | Требования внебюджетных фондов содержащих сведения о несвоевременно перечисленных обязательных платежах и начисленных пеней и штрафов по ним; информация о принятых мерах по недопущению просроченных обязательных платежей во внебюджетные фонды | до 31.08.2015 г | Главный специалист сектора (главный бухгалтер) Чернявская Т.В. Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.19 | Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципального образования , в т.ч. просроченной | до 31.08.2015 г | Главный специалист сектора (главный бухгалтер) Чернявская Т.В. |
| 1.20 | Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения , в т.ч. просроченной информация о принятых мерах руководителями муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий сельского поселения по недопущению образования просроченной задолженности информация о принятых мерах к руководителям муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий сельского поселения по недопущению просроченных задолженностей | до 31.07.2015 г до 31.07.2015 г до 31.07.2015 г | Главный специалист сектора (главный бухгалтер) Чернявская Т.В. ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.21 | Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения | До 20.08.2015г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.22 | Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий сельского поселения , в т.ч. просроченной : информация о принятых мерах руководителями муниципальных унитарных предприятий сельского поселения по недопущению образования просроченной задолженности информация о принятых мерах к руководителям муниципальных унитарных предприятий сельского поселения по недопущению просроченной задолженности | до 01.09.2015 г до 01.09.2015 г до 01.09.2015 г | Главный специалист сектора (главный бухгалтер) Чернявская Т.В. Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений) Ракитянский С.Г. совместно со специалистом первой категории (вопросы жилищно – коммунального хозяйства) Завгородний А.А. ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.23 | Распоряжение Администрации Балко-Грузского сельского поселения об установлении типа учреждения в соответствии с объемными показателями учреждения за 2015 год : - в соответствии со статистической отчетностью на конец года – форма 7-НК - в соответствии со статистической отчетностью на конец года – форма 6-НК | до 25.12.2015 г до 25.12.2015 г до 25.12.2015 г | ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова |
| 1.24 | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения о внесении изменений в П. АБГСП № 173 от 23.12.2011 г «Об определении перечня недвижимого имущества, закрепленного учредителем за бюджетными муниципальными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества в целях расчета субсидий» (при необходимости внесения изменений) | до 31.07.2015 г | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений) Ракитянский С.Г. |
| 1.25 | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об определении перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за бюджетными муниципальными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества в целях расчета субсидий» (при необходимости внесения изменений) | до 31.07.2015 г | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений) Ракитянский С.Г. |
| 1.26 | Формирование и утверждение (путем издания распоряжения учредителя) муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами деятельности | до 01.09.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.27 | Утверждение составленных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения (путем издания распоряжения учредителя) | до 01.08.2015г | Глава Балко-Грузского сельского поселения Дмитриев И.Г. совместно с руководителями муниципальных бюджетных учреждений |
| 1.28 | Предварительное согласование совершения муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок , соответствующих критериям , установленных в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (путем издания распоряжения учредителя) | до 01.08.2015г | Глава Балко-Грузского сельского поселения Дмитриев И.Г. |
| 1.29 | Решение об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность , определяемая в соответствии с критериями , установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (путем издания распоряжения учредителя) | до 01.08.2015г | Глава Балко-Грузского сельского поселения Дмитриев И.Г. |
| 1.30 | Согласование распоряжения особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за бюджетными муниципальными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества (путем издания распоряжения учредителя) | до 01.08.2015г | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений) Ракитянский С.Г |
| 1.31 | Согласование распоряжения недвижимым имуществом бюджетного муниципального учреждения, в том числе передачу его в аренду(путем издания распоряжения учредителя) | до 01.08.2015г | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений) Ракитянский С.Г |
| 1.32 | Информация для дальнейшего заключения соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения муниципальному району с соответствующим финансовым обеспечением за счет средств местного бюджета бюджету муниципального района | до 20.08.2015г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 1.33 | Постановления об утверждении муниципальных программ , принятых в соответствии с государственными программами Постановление об утверждении перечня (внесении изменений) муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения | до 01.09.2015г | Глава Балко-Грузского сельского поселения И.Г.Дмитриев, ведущий специалист (по кадровым вопросам) И.И.Морозова совместно со специалистами по курируемым направлениям Глава Балко-Грузского сельского поселения И.Г.Дмитриев |
| 1.34 | Перечень бюджетных инвестиций для муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения | до 01.08.2015г | Главный распорядитель средств местного бюджета, Заведующий сектором экономики и финансов (Л.И.Остапенко) |
| 1.35 | Проекты соглашений для заключения соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения | до 01.09.2015г | Главный распорядитель средств местного бюджета, Заведующий сектором экономики и финансов (Л.И.Остапенко) |
| 1.36 | Проекты соглашений для заключения соглашений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения на выполнение муниципального задания | до 01.09.2015г | Главный распорядитель средств местного бюджета, Заведующий сектором экономики и финансов (Л.И.Остапенко) |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения | до 15.09.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 3. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016-2018 годы | - до 01.10.2015 г. | - Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 4. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района предельных объемов расходных обязательств на 2016-2018 годы и расчетов, используемых при формировании бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | - до 10.10.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 5. | Подготовка постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Балко-Грузского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 01.10.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 6. | Подготовка муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об утверждении положения о Порядке разработки, формирования и ходе реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», принятых в соответствии с федеральными государственными программами | до 01.09.2015 г. | Главный распорядитель средств местного бюджета, Глава Балко-Грузского сельского поселения И.Г.Дмитриев, специалисты Администрации Балко-Грузского сельского поселения по направлениям курируемых вопросов |
| 7. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.10.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 8. | Принятие постановлений (внесение изменений) Администрации Балко-Грузского сельского поселения о муниципальных программах Балко-Грузского сельского поселения до 1 марта 2016 года | до 01.09.2015 г. (до 01.03.2016) | Главный распорядитель средств местного бюджета, Глава Балко-Грузского сельского поселения И.Г.Дмитриев, Специалисты Администрации Балко-Грузского сельского поселения по направлениям курируемых вопросов |
| 9. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения: | до 10.11.2015 г. |  |
|  | проекта решения «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 10.11.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения за истекший период 2014 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения за 2015 год | до 10.11.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |
| 10. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения | до 15.01.2015 г | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Остапенко |