РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» октября 2018 г № 163 х. Мирный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2017 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения к постановлению Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 02.09.2013г № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», пунктом 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 02.09.2013 года № 217 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского

сельского поселения Н.В. Шаповалова

Приложение

к постановлению

Администрации Балко-Грузского

сельского поселения

от09.10. 2018 года № 163

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2017год было запланировано 1352,2 тыс. рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

-проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений

-расходы направленные на реконструкцию и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок

3. Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Благоустройство» направлены на оплату за потребленную электроэнергию по уличному освещению, противоклещевую обработку кладбищ, уборку территории поселения от мусора, расходы по ремонту памятников, на приобретение детских игровых и спортивных площадок.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 325,1,0/325,1= 1

б)содержание мест захоронения– 6,5/6,5 = 1

в)прочие мероприятия по благоустройству– 90,3/90,3=1

 - Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3\*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(233,4/233,1)\*100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство»  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 21,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 122,3 | 128 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 4,2 | 4,2 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 12 | 12 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной Войны | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
|  | Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Балко-Грузского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Благоустройство» | всего  | 1352,2 | 1351,8 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1352,2 | 1351,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» | всего  | 1352,2 | 1351,8 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1352,2 | 1351,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего  | 1088,7 | 1088,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1088,7 | 1088,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего  | 129,2 | 128,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 129,2 | 128,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений | всего  | 21,3 | 21,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 21,3 | 21,2 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 | Работы, услуги по уборке территории поселения  | всего | 74,5 | 74,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 74,5 | 74,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | расходы направленные на реконструкцию и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок | всего | 4,9 | 4,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 4,9 | 4,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство» | всего | 33,8 | 33,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 33,8 | 33,8 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Содержание сетей уличного освещения | 1088,7 | 1088,7 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 129,0 | 128,9 | 0 |  |
| Работы, услуги по уборке территории поселения | 74,5 | 74,5 | 0 |  |
| Озеленение территории | 33,8 | 3,8 | 0 |  |
| Реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок; | 4,9 | 4,8 | 0 |  |
| Проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений на территории поселения | 21,3 | 21,2 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 1352,2 | 1351,8 | 0 |  |

Таблица 6Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселенияв отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Содержание сетей уличного освещения |  0,0  |  0,0  |   |
| Содержание мест захоронения |  0,0 |  0,0 |  |
| Работы, услуги по уборке территории поселения |  0,0 |  0,0 |   |
| Озеленение территории | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок; | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений на территории поселения |  |  |  |
| ВСЕГО: |  0,0 |  0,0 |   |

Таблица 7

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения |  94 | 6 |  0,0 | 94 |  0,0 |  6 |
| Содержание мест захоронения |  94 | 6 |  0,0 |  94 |  0,0 |  |
| Работы, услуги по уборке территории поселения |  94 | 6 |  0,0 |  94 |  0,0 |  6 |
| Озеленение территории | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок; | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |   |  |  0,0 |  94 |  0,0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |