РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  39

05 июля 2022г                                                         х. Мирный

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения

Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 25.09.2013 № 31 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение»», в целях обеспечения составления проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь пунктом 11 части 2 ст. 31 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2.  Главным распорядителям средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района и муниципальным учреждениям Балко-Грузского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения (Остапенко Л.И.).

ГлаваАдминистрации

Балко-Грузского сельского поселения  __________              Н.В.Шаповалова

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Балко-Грузского сельского поселения

- от 05.07.2022 № 39

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения: Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации до 2025 года; Индексов – дефляторов на 2023 – 2025 годы | В двухдневный срок со дня доведения отделом экономического и инвестиционного развития Администрации Егорлыкского района | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения информации об ожидаемых темпах роста жилищно-коммунальных услуг | до 15 августа 2022 | Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ) |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по формам, установленным финансовым отделом Администрации Егорлыкского района | до 1 сентября 2022 г. | главные администраторы доходов бюджета сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным финансовым отделом Администрации Егорлыкского района | до 01 сентября 2022 г. | главные администраторы доходов бюджета сельского поселения |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов и главным распорядителям средств бюджета сельского поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2023 – 2025 годы | до 01 сентября 2022 г. | отдел экономического и инвестиционного развития Администрации Егорлыкского района |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Егорлыкского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета района, в т.ч. информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения на 2022- 2024 годы, согласованной с главой Администрации Балко-Грузского сельского поселения | до 12 сентября 2022 г. | муниципальные бюджетные учреждения, главный распорядитель средств бюджета сельского поселения |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов главным распорядителем средств бюджета сельского поселения постановления Администрации Егорлыкского района о прогнозных объёмах финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных и казённых учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета сельского поселения на 2023 – 2025 годы, а также по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов | до 20 сентября 2022 г. | Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ) |
| 8. | Проведение оценки эффективности налоговых расходов Балко-Грузского сельского поселения | до 30 сентября 2022 г. | Инспектор (вопросы по доходам, экономике и прогнозированию) Бутенко С.И. |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 15 октября 2022 г. | Инспектор (вопросы по доходам, экономике и прогнозированию) Бутенко С.И. |
| 10. | Формирование и представление главе Администрации Балко-Грузского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 22 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Балко-Грузского сельского поселения | до 27 октября 20212 г. | главный распорядитель средств бюджета сельского поселения |
| 13. | Согласование с сектором экономики и финансов разработанных проектов муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Балко-Грузского сельского поселения | до 27 октября 2022 г. | ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, в соответствии с Постановлением № 92 от 18.06.2018г «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения» |
| 14. | Внесение изменений в перечень муниципальных программ | При необходимости, но не позднее 15 августа | Ведущий специалист по правовым вопросам Болтенко А.В. совместно со специалистами по курируемым направлениям |
| 15. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района» | При необходимости | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Балко-Грузского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | При необходимости | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Балко-Грузского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 27 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Балко-Грузского сельского поселения за 2022 год» | до 27 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 19. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения паспортов (проектов) муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, в соответствии с Постановлением № 92 от 18.06.2018г «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения» |
| 20. | Направление в финансовый отдел Администрации Егорлыкского района основных параметров проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Балко-Грузского сельского поселения | До 1 ноября 2022 года | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
| 21. | Подготовка следующих проектов решений: |  |  |
|  | «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; | до 05 ноября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения Остапенко Л.И. |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Балко-Грузского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 05 ноября 2022 г. | Ведущий специалист (вопросы по земельным и имущественным отношениям) Ракитянский С.Г. |