Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения

по итогам 2025 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения за 2025 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 07.10.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Балко-Грузского сельского поселения» и № 84 от 08.10.2024г «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения».

В 2025 году финансовое обеспечение в ходе реализации направлялось на 8 из 13-ти муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 30.11.2018 года № 198.1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, подлежащих реализации с 2019 по 2024 год и на период до 2030 года» (в редакции № 93.1 от 06.11.2024):

1. "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения",

2. "Развитие культуры",

3. "Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения",

4. "Развитие транспортной системы» закрыта с 2021 года, в связи с передачей полномочий,

5. "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности",

6. "Муниципальная политика",

7. "Энергоэффективность и развитие энергетики",

8. "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами",

9. "Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения" закрыта с 2025 года, в связи со слиянием с муниципальной программой "Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения",

10. "Формирование современной городской среды" - без финансирования,

11. "Развитие малого и среднего предпринимательства" - без финансирования,

12. "Развитие физической культуры и спорта",

13. "Доступная среда" - без финансирования,- не разработана,

14. "Молодёжная политика" -без финансирования,- не разработана,

15. "Комплексное развитие сельских территорий" - без финансирования.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 8 - ми из 13-ти муниципальных программ с учетом изменений в 2025 году составил – 26 539,2 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 5 321,9 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 21 217,3 тыс.рублей,

в т.ч. средства населения - физических лиц – 0,0 тыс. руб.

Всего по итогам реализации 8 – ми муниципальных программ в 2025 году освоено 23 236,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 5 321,9 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 17 914,6 тыс.рублей,

в т.ч. средства населения - физических лиц – 0,0 тыс. руб.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения будет продолжена в 2025 году.

Уровень реализации муниципальных программ за 2025 год признан высоким и составил 0,9.

1. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 132.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» включает в себя 3 Комплекса процессных мероприятий:

1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 549,7 тыс. рублей, исполнение составило 5 749,4 тыс. рублей.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 19.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» за 2025 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации ущерба, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в том числе предотвращения от чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой последствия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования,  в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году результативно реализованы, предусмотренные программой цели и задачи исполнением следующих мероприятия:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждение пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах; поддержание в постоянной готовности и реконструкция  системы оповещения населения; исключение ситуаций по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение безопасности ГТС.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения» реализованы намеченные плановые показатели при плане 6 549,7 тыс.руб.- факт исполнения составил 5 749,4 тыс.руб., т.е. с коэффициентом 0,9:

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" - план 5 655,4 тыс.руб. – факт исполнения 5 655,3 тыс.руб., т.е. с коэффициентом 1,0 – высокий уровень исполнения:

следующие направления расходов:

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений - план 5 655,4 тыс.руб. – факт исполнения 5655,3 тыс.руб., т.е. с коэффициентом 1,0 – высокий уровень исполнения;

Комплекс процессных мероприятий "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"-  план 894,3 тыс.руб. – факт исполнения 94,1 тыс.руб.,  т.е. с коэффициентом 0, 1-  сверх низкий уровень исполнения:

следующие направления расходов:

- мероприятия по разработке и утверждению декларации безопасности ГТС "-  план 800,0 тыс.руб. – факт исполнения 0,0 тыс.руб. (причины невыполнения мероприятия: отсутствие данного направления в плане мероприятий по реализации муниципальной программы, подлежащих финансированию за счет средств бюджета сельского поселения) - не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по направлению расходов, обязательных к исполнению по решению суда;

- мероприятия по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства (4,49 га.) - план 10,7 тыс. руб. - факт исполнения – 10,6 тыс. руб.,  т.е. с коэффициентом 1,0 – высокий уровень исполнения;

- мероприятия по страхованию ГТС план 83,6 тыс.руб. – факт исполнения 83,5 тыс.руб. , т.е. с коэффициентом 1,0 – высокий уровень исполнения.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на воде" – мероприятия по направлению расходов, подлежащие финансовому обеспечению за счёт средств бюджета сельского поселения не разрабатывались и не утверждались.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 6 549,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов в 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 5 749,4 тыс. руб. (87,8 %) , из них:

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" по направлению расходов:

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений - план 5 655,4 тыс.руб. – факт исполнения 5655,3 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

Комплекс процессных мероприятий "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" по направлению расходов:

- мероприятия по разработке и утверждению декларации безопасности ГТС "-  план 800,0 тыс.руб. – факт исполнения 0,0 тыс.руб. (причины невыполнения мероприятия: отсутствие данного направления в плане мероприятий по реализации муниципальной программы, подлежащих финансированию за счет средств бюджета сельского поселения)- не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по направлению расходов, обязательных к исполнению;

- мероприятия по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства (4,49 га.) - план 10,7 тыс. руб. - факт исполнения – 10,6 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятия по страхованию ГТС план 83,6 тыс.руб. – факт исполнения 83,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на воде" – мероприятия по направлению расходов, подлежащие финансовому обеспечению за счёт средств бюджета сельского поселения не разрабатывались и не утверждались, оценке не подлежат.

2. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 133.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и муниципальное бюджетное учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения «Луначарский СДК».

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя 3 Комплекса процессных мероприятий:

- «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»

- «Развитие культурно-досуговой деятельности»,

3.  «Мероприятие по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов памятников (воинских захоронений и гражданского населения, погибшего в военных конфликтах) исторического, культурного и самобытного значения».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 590,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 590,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 20.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил коэффициент эффективности равной 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год

В целях формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты по реализации:

Комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» - мероприятия не разрабатывались и не утверждалось, финансирование не производилось;

Комплекса процессных мероприятий «Мероприятие по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов памятников (воинских захоронений и гражданского населения, погибшего в военных конфликтах) исторического, культурного и самобытного значения» - мероприятия не разрабатывались и не утверждалось, финансирование не производилось;

Комплекса процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой деятельности" - предусмотрено финансирование в объеме 6 590,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 590,0 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в форме предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на  обеспечение деятельности программного характера, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами ( первоочередные расходы, в т.ч. фонд оплаты труда, в т.ч. выполнение майских Указов президента 2012года №597, коммунальные услуги (включая вывоз ТКО), связь, в.ч. Интернет, налоги, договора на оказание услуг, проведение культурно-досуговых мероприятий, приобретение канцтоваров) при плане 4 858,5  тыс. руб. - факт 4 858,5 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.;

- расходы на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий при плане 1 731,5 тыс. руб. - факт 1 731,5 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0:

- субсидия на проведение технического обследования конструкций и элементов здания МБУК БГСП Луначарский СДК, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Мирный, ул.Почтовая 10Б» (к01) при плане 230,0  тыс. руб. - факт 230,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.;

- Субсидия на изготовление локально сметного расчета и прохождение экспертизы по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский район, хутор Балко-Грузский, ул. Школьная, д.7» (к02) при плане 270,0  тыс. руб. - факт 270,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на изготовление локально сметного расчета и прохождение экспертизы по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская обл,Егорлыкский район, хутор Тавричанка, ул. Мира, д.30-а» (к03) при плане 270,0  тыс. руб. - факт 270,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в зданиях МБУК БГСП Луначарский СДК (к04) при плане 176,8 тыс. руб. - факт 176,8 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на приобретение строительных и комплектующих материалов для обустройства ограждения по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, хутор Балко-Грузский, ул .Школьная, д.7 (к05) при плане 137,6  тыс. руб. - факт 137,6 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на проведение текущего ремонта зданий, помещений и сооружений, на благоустройство территорий, фасадов зданий и сооружений, работы по устройству сооружений МБУК БГСП Луначарский СДК (к06) при плане 452,1  тыс. руб. - факт 452,1 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на осуществление мер по противодействию терроризму в МБУК БГСП Луначарский СДК (к07) при плане 45,0  тыс. руб. - факт 45,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» реализовывались мероприятия в соответствии с утвержденными целями и задачами на территории 5-ти хуторов 3-мя подведомственными структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения Балко-Грузского сельского поселения «Луначарский СДК» и администрацией Балко-Грузского сельского поселения:

- Луначарским СДК (автономное здание с прилегающей площадью в х.Мирный),

- Балко – Грузским СДК (автономное здание с прилегающей площадью в х. Балко – Грузский),

- Тавричанским СК (автономное здание с прилегающей площадью в х. Тавричанка):

- сохранение культурного и исторического наследия Балко-Грузского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Балко-Грузского сельского поселения;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни;

- сохранение и развитие творческого потенциала поселения и патриотизма;

- создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях;

- развитие музейного дела;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры,

- сохранение исторической правды событий Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг и дань верности памяти предков, отдавших жизнь за Родину – за Россию и патриотизму по установлению исторической справедливости, в современных условиях геополитических разборок по переписыванию истории, увековечивание памяти защитников Отечества (в том числе места их захоронений) во время военных конфликтов и гражданских лиц , пострадавших (погибших) в ходе этих событий.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 6 590,0 тыс. рублей и освоенных средств – 6 590,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

Комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» - мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось;

Комплекса процессных мероприятий «Мероприятие по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов памятников (воинских захоронений и гражданского населения, погибшего в военных конфликтах) исторического, культурного и самобытного значения» - мероприятия не разрабатывались и финансирование не производилось;

Комплекса процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой деятельности" - предусмотрено финансирование в объеме 6 590,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 590,0 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в форме предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на  обеспечение деятельности программного характера, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами ( первоочередные расходы, в т.ч. фонд оплаты труда, в т.ч. выполнение майских Указов президента 2012года №597, коммунальные услуги (включая вывоз ТКО), связь, в.ч. Интернет, налоги, договора на оказание услуг, проведение культурно-досуговых мероприятий, приобретение канцтоваров) при плане 4 858,5  тыс. руб. - факт 4 858,5 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.;

- расходы на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий при плане 1 731,5 тыс. руб. - факт 1 731,5 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.:

- субсидия на проведение технического обследования конструкций и элементов здания МБУК БГСП Луначарский СДК, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Мирный, ул.Почтовая 10Б» (к01) при плане 230,0  тыс. руб. - факт 230,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на изготовление локально сметного расчета и прохождение экспертизы по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский район, хутор Балко-Грузский, ул. Школьная, д.7» (к02) при плане 270,0  тыс. руб. - факт 270,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на изготовление локально сметного расчета и прохождение экспертизы по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская обл,Егорлыкский район, хутор Тавричанка, ул. Мира, д.30-а» (к03) при плане 270,0  тыс. руб. - факт 270,0 тыс. руб, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0 ;

- Субсидия на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в зданиях МБУК БГСП Луначарский СДК (к04) при плане 176,8 тыс. руб. - факт 176,8 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на приобретение строительных и комплектующих материалов для обустройства ограждения по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, хутор Балко-Грузский, ул .Школьная, д.7 (к05) при плане 137,6  тыс. руб. - факт 137,6 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на проведение текущего ремонта зданий, помещений и сооружений, на благоустройство территорий, фасадов зданий и сооружений, работы по устройству сооружений МБУК БГСП Луначарский СДК (к06) при плане 452,1  тыс. руб. - факт 452,1 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- Субсидия на осуществление мер по противодействию терроризму в МБУК БГСП Луначарский СДК (к07) при плане 45,0  тыс. руб. - факт 45,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

3. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 134.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Соисполнители Муниципальной программы - МБУК БГСП «Луначарский СДК».

Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения» включает в себя 3 Комплекса процессных мероприятий:

1. «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»;

2. «Жилищное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения»;

3. «Коммунальное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 650,7 тыс. рублей и освоено из них 520,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 21.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,8.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения» за 2025 год

В целях комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения и развитием жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение чистоты и порядка, повышения качества жизни населения на территории Балко-Грузского сельского поселения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году, создания благоприятных условий для проживания местного населения, реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты по комплексу процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения"- предусмотрено финансирование в объеме 589,6 тыс. рублей, исполнение составило 459,4 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8 и реализовывались следующие направления расходов:

- мероприятие "Работы, услуги по уборке территории поселения" предусмотрено финансирование в объёме 419,0 тыс. рублей, исполнение составило 328,4 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8 и выполнены следующие направления расходов:

отлов безнадзорных животных (4 гол.) – план 200,0 тыс. руб. - факт 160,0 тыс.руб. и предупредительные мероприятия по утилизация трупов бесхозяйных животных, в рамках санитарно-эпидемиологического состояния территории Балко-Грузского сельского поселения общественного пользования с неконтролируемым массовым пребыванием людей - план 30,0 тыс. руб. - факт 0,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан средним и составил равный 0,7;

кошение сорной и  карантинной растительности - план 60,0 тыс. руб. - факт 59,9 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

спил сухостойных аварийно-опасных деревьев  на территории объектов благоустройства - план 100,0 тыс. руб. - факт 85,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8;

запчасти на триммер и на бензопилу - при плане 15,0  тыс. руб. – факт 15,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

приобретение ГСМ (в т.ч. масло) - при плане 6,0  тыс. руб. – факт 0,0 тыс. руб., не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов;

хозяйственные и строительные материалы для проведения субботников - при плане 8,0  тыс. руб. – факт 8,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие по оснащению места первичного сбора и размещения контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией – сбор, накопление отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией (обслуживание 1 контейнера) при плане  47,4 тыс.руб.– факт 47,4 тыс. руб. (обслуживание 1 контейнера в х.Мирный) коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие "Озеленение" - озеленение при плане 22,0  тыс. руб. – факт 12,4 тыс. руб. (приобретение саженцев цветов однолетних (петуния)  (540 шт.) коэффициент эффективности признан низким и составил равный 0,6;

- мероприятие "Реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище)" - реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище) (очистка и вывоз мусора, в т.ч. крупногабаритного с территории кладбищ)  - при плане 30,0  тыс. руб. – факт 0,0 тыс. руб., не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов;

- мероприятие по организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в администрации сельского поселения при плане 41,6 тыс. руб.  – факт 41,6 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие по организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - вывоз ТКО (коммунальные услуги) с объектов благоустройства-с территорий кладбищ при плане 29,6  тыс. руб. – факт 29,6 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий "Жилищное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения"- предусмотрено финансирование в объеме 61,1 тыс. рублей, исполнение составило 61,1 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0 и реализовывались следующие направления расходов:

- мероприятия по капитальному и  текущему ремонту муниципального жилищного фонда, являющихся муниципальной собственностью Балко-Грузского сельского поселения - предусмотрено финансирование в объёме 46,0 тыс. рублей, исполнение составило 46,0 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- расходы на уплату взносов некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Балко-Грузского сельского поселения - предусмотрено финансирование в объёме 15,1 тыс. рублей, исполнение составило 15,1 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения» - мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения» и комплексными мероприятиями, намеченные цели и задачи способствовали повышение уровня благоустройства объектов, эстетического содержания фасадов зданий, чистая экология и гармоничное проживание населения в окружающей среде, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями  и индивидуальными предпринимателями и населением при решении вопросов благоустройства территории населённых пунктов сельского поселения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; повышение качества предоставляемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие  жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 650,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 520,5 тыс. руб. (80,0 %), из них:

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения"- предусмотрено финансирование в объеме 589,6 тыс. рублей, исполнение составило 459,4 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8 и реализовывались следующие направления расходов:

- мероприятие "Работы, услуги по уборке территории поселения" предусмотрено финансирование в объёме 419,0 тыс. рублей, исполнение составило 328,4 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8 и выполнены следующие направления расходов:

отлов безнадзорных животных (4 гол.) – план 200,0 тыс. руб. - факт 160,0 тыс.руб. и предупредительные мероприятия по утилизация трупов бесхозяйных животных, в рамках санитарно-эпидемиологического состояния территории Балко-Грузского сельского поселения общественного пользования с неконтролируемым массовым пребыванием людей - план 30,0 тыс. руб. - факт 0,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан средним и составил равный 0,7;

кошение сорной и  карантинной растительности - план 60,0 тыс. руб. - факт 59,9 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

спил сухостойных аварийно-опасных деревьев  на территории объектов благоустройства - план 100,0 тыс. руб. - факт 85,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,8;

запчасти на триммер и на бензопилу - при плане 15,0  тыс. руб. – факт 15,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

приобретение ГСМ (в т.ч. масло) - при плане 6,0  тыс. руб. – факт 0,0 тыс. руб., не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов;

хозяйственные и строительные материалы для проведения субботников - при плане 8,0  тыс. руб. – факт 8,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие по оснащению места первичного сбора и размещения контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией – сбор, накопление отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией (обслуживание 1 контейнера) при плане  47,4 тыс.руб.– факт 47,4 тыс. руб. (обслуживание 1 контейнера в х.Мирный) коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие "Озеленение" - озеленение при плане 22,0  тыс. руб. – факт 12,4 тыс. руб. (приобретение саженцев цветов однолетних (петуния)  (540 шт.) коэффициент эффективности признан низким и составил равный 0,6;

- мероприятие "Реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище)" - реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище) (очистка и вывоз мусора, в т.ч. крупногабаритного с территории кладбищ)  - при плане 30,0  тыс. руб. – факт 0,0 тыс. руб., не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов;

- мероприятие по организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в администрации сельского поселения при плане 41,6 тыс. руб.  – факт 41,6 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятие по организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - вывоз ТКО (коммунальные услуги) с объектов благоустройства-с территорий кладбищ при плане 29,6  тыс. руб. – факт 29,6 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий "Жилищное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения"- предусмотрено финансирование в объеме 61,1 тыс. рублей, исполнение составило 61,1 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0 и реализовывались следующие направления расходов:

- мероприятия по капитальному и  текущему ремонту муниципального жилищного фонда, являющихся муниципальной собственностью Балко-Грузского сельского поселения - предусмотрено финансирование в объёме 46,0 тыс. рублей, исполнение составило 46,0 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- расходы на уплату взносов некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Балко-Грузского сельского поселения - предусмотрено финансирование в объёме 15,1 тыс. рублей, исполнение составило 15,1 тыс. рублей, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство Балко-Грузского сельского поселения» - мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

4. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения "Развитие транспортной системы"

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения "Развитие транспортной системы" закрыта с 2021 года, в связи с передачей полномочий по ДФ РФ на уровне изменения федерального законодательства.

5. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 135.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Соисполнители муниципальной программы МБУК БГСП "Луначарский СДК».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 Комплекса процессных мероприятий:

1. «Противодействие коррупции»;

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 37,2 тыс. рублей и исполнение составило 34,1 тыс.руб..

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 22.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» за 2025 год

Для достижения целей создания условий противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» реализовывались следующие мероприятия:

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» по направлению расходов:

- мероприятия по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном (размещение на Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации))  при плане  37,2 тыс.руб.– факт 34,1 тыс. руб., таким образом организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении» - мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации намеченных мероприятий:

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Балко-Грузского сельского поселения; - укрепление межнационального согласия; - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; - оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; - повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму;

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Балко-Грузского сельского поселения; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей; - привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма; - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Балко-Грузского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов с учетом вносимых изменений на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 37,2 тыс. рублей, исполнение 34,1 тыс.руб..

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» по направлению расходов:

- мероприятия по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном (размещение на Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации))  при плане  37,2 тыс.руб.– факт 34,1 тыс. руб., таким образом организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления, коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Балко-Грузском сельском поселении» - мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

6. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 136.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 5 Комплексных процессных мероприятия:

1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления»,

2. «Обеспечение функционирования главы Администрации сельского поселения»,

3. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения»,

4. «Пенсионное обеспечение»,

5. «Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 11 102,6 тыс. рублей, исполнение составило 8 857,8 тыс.руб..

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 23.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,8.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2025 год

В целях повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Балко-Грузского сельского поселения, выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед отдельной категорией граждан, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году в результате реализации утверждённых целей и задач исполнялись следующие мероприятия:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» по направлению расходов мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования главы Администрации сельского поселения» - план 1509,6 тыс.руб. – исполнение 1509,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0, в том числе мероприятия по направлению расходов:

- расходы на выплаты по оплате труда главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения - план 1509,6 тыс.руб. – исполнение 1509,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» - план 9 328,3 тыс.руб. – исполнение 7 094,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0, 8, в том числе мероприятия по направлению расходов:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения аппарата управления Администрации Балко-Грузского сельского поселения - план 6 045,0 тыс.руб. – исполнение 5 734,8 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения - план 2 804,3 тыс.руб. – исполнение

1 159,7 тыс.руб., коэффициент эффективности признан сверхнизким и составил равный 0,4;

- мероприятия по осуществлению непрерывного систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического персонала (использование в работе информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс)

при плане  68,0 тыс.руб.– факт 68,0 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- мероприятия по внедрению и использованию информационных технологий в муниципальных учреждениях Балко-Грузского сельского поселения при плане  407,2 тыс.руб.– факт 127,8 тыс. руб., коэффициент эффективности признан сверхнизким и составил равный 0,3;

- расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при плане  0,2 тыс.руб.– факт 0,2 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0;

- реализация направления расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей при плане  3,6 тыс.руб.– факт 3,5 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение» - план 221,7 тыс.руб. – исполнение 213,8 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0, в том числе мероприятия по направлению расходов:

- выплата пенсии за выслугу лет (публичные нормативные социальные обязательства по выплате гражданам) - план 221,7 тыс.руб. – исполнение 213,8 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих» - план 43,0 тыс.руб. – исполнение 40,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9, в том числе мероприятия по направлению расходов:

- мероприятие по дополнительному профессиональному образованию руководящих работников и специалистов и технического персонала план 43,0 тыс.руб. – исполнение 40,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

Реализация мероприятий по направлению расходов комплексных процессных мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих результатов:

- совершенствование организации муниципальной службы в Балко-Грузском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей,

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы,

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления,

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления,

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих,

-  развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих,

- повышение муниципальной активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления,

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности,

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих,

- повышение престижа муниципальной службы,

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Ростовской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» и комплексными процессными мероприятиями достигнуты предусмотренные намеченные цели и задачи, путём реализации мероприятий по совершенствованию организации муниципальной службы в Балко-Грузском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 11 102,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 11 102,4 тыс.рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2025 году освоено 8 857,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 8 857,6 тыс.рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 95,6 %, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 100 процентов;

- средства бюджета поселения – 79,8 процентов.

Уровень коэффициента эффективности признан высоким и составил равный 0,8.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» по направлению расходов мероприятия не разрабатывались и не утверждались, финансирование не производилось.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования главы Администрации сельского поселения» - план 1509,6 тыс.руб. – исполнение 1509,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» - план 9 328,3 тыс.руб. – исполнение 7 094,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0, 8.

Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение» - план 221,7 тыс.руб. – исполнение 213,8 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих» - план 43,0 тыс.руб. – исполнение 40,5 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

7. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 137.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и МБУК БГСП «Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 Комплекса процессных мероприятия:

1.     «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий».

2. «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объёме 1 380,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 256,3 тыс.руб..

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 24.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

В целях создания условий для повышения энергетической эффективности электрических сетей в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» реализовано следующее мероприятие:

Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий» - план 100,0 тыс.руб. – исполнение 48,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан низким и составил равный 0,5, по направлению расходов:

- мероприятие по содержанию уличного освещения - план 100,0 тыс.руб. – исполнение 48,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан низким и составил равный 0,5 (техническое обслуживание приборов учёта  (замена эл.ламп и профилактика приборов учёта), таким образом замена ламп накаливания для оптимизации расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов уличного освещения).

Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» - план 1 280,6 тыс.руб. – исполнение 1 208,3 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9, по направлению расходов:

- уличное освещение - план 1 280,6 тыс.руб. – исполнение 1 208,3 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9 (за потреблённую электроэнергию уличного освещения (коммунальные услуги) (96,367 тыс.квт/ч)  при плане  1 280,6 тыс.руб.– факт 1 208,3 тыс. руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и комплексными процессными мероприятиями достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по ремонту, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие и тыс.квт/ч потреблённой электроэнергии уличного освещения, с учётом процента уровня наружной освещённости общественных территорий в населённых пунктах сельского поселения и социально значимых объектов :

- оптимизация расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов уличного освещения, потребляемых Администрацией Балко-Грузского сельского поселения; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; - надежность функционирования систем жизнеобеспечения

- обеспечение уличного освещения с установкой приборов учета на уличное освещение. - снижение удельных показателей потребления электрической энергии; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения было предусмотрено финансирование в объёме 1 380,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 256,3 тыс.руб..

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 24.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 0,9.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий» - план 100,0 тыс.руб. – исполнение 48,0 тыс.руб., коэффициент эффективности признан низким и составил равный 0,5.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» - план 1 280,6 тыс.руб. – исполнение 1 208,3 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 0,9.

8. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 138.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 Комплекса процессных мероприятий:

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Балко-Грузского сельского поселения».

4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 223,4 тыс. рублей, исполнение составило 223,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 25.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году реализованы мероприятия, при реализации которых достигнуты следующие результаты:

- объём налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2025 год составил  23 474,2 тыс. рублей, что на 5 121,3 тыс. рублей больше показателей прошлого 2024 года, что составило 101,5 процентов от годового плана;

- расходы исполнены в объеме 23 730,4 тыс. рублей, что на 3 817,1 тыс. рублей меньше показателей прошлого 2024 года, что составило 87,6 процентов от годового плана;

- принято решение Собрания депутатов от 25.12.2025 года «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- в 2024 году действует принятое решение Собрания депутатов от 09.11.2022 года №39  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и комплексными процессными мероприятиями достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2025 году, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Балко-Грузского сельского поселения, на протяжении многих лет первоначальный бюджет утверждается со значением «бездефицитный бюджет», - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, на протяжении многих лет утверждаются отчёты об исполнении бюджета со значением «профицитный бюджет»,

- проведение эффективной бюджетной политики, в том числе по совершенствованию нормативно-методического обеспечения и организация бюджетного процесса, путём внедрения информационных и цифровых технологий (в работе муниципальных служащих и технических работников местной администрации используются лицензионные программные продукты соответствующей направленности) и рекомендуемые Интернет сайты – сайты, обеспечивающие доступность, открытость и достоверность размещаемой информации по соответствующим, курируемым вопросам специалистами и освоенные средства бюджета, - предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района, освоенные средства бюджета составляют 223,4 тыс. руб. – факт 223,4 тыс.руб., в т.ч.: - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством при плане 72,9 тыс.руб. – факт 72,9 тыс.руб., - иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля при плане 77,0 тыс.руб. – факт 77,0 тыс.руб., - иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при плане 72,0 тыс.руб. – факт 72,0 тыс.руб. - ритуальные услуги при плане 1,5 тыс.руб. – факт 1,5 тыс.руб..

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 223,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 223,4 тыс. рублей,

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 223,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 223,4 тыс. рублей.

Коэффициент уровня эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» - план 223,4 тыс.руб. – исполнение 223,4 тыс.руб., коэффициент эффективности признан высоким и составил равный 1,0.

9. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения» прекратила своё действие с 2025 года, в связи со слиянием с муниципальной программой "Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Балко-Грузского сельского поселения".

10. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 27.11.2017 года № 280.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 Комплексных процессных мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий Балко-Грузского сельского поселения»;

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Балко-Грузского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и комфорта проживания населения на территории Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа в 2025 году не предусматривала финансирование.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.03.2026 года № 30.

11. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 10.09.2018 года № 146.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.03.2026 года № 31.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа в 2025 году не предусматривает финансирование.

12. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2024 года № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и муниципальное бюджетное учреждение культуры Балко-Грузского сельского поселения «Луначарский сельский дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя 2 Комплекса процессных мероприятий:

- «Развитие физической культуры и спорта Балко-Грузского сельского поселения»

- «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объёме 5,0 тыс. рублей и освоение составило 5,0 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 17.03.2026 года № 26.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

В целях пропаганды здорового образа жизни и создания благоприятных условий для физической культуры и развитие массового и школьного спорта для всех возрастных групп местного населения в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» реализовано следующее мероприятие по вовлечению молодёжи и разных возрастных групп местного населения в спортивные мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по развитию физического воспитания населения, спорта и проведению массовых спортивных мероприятий при плане 5,0  тыс. руб. – факт – 5,0 тыс.руб., т.е. освоение программы осуществлено на 100,0%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммами достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по созданию условий для создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; - развитие физической культуры, школьного и массового спорта среди различных групп населения; - приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре; -возрождение и развитие традиций казачьих игр, детских игр и народных игр и т.п., -вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; - участие в районных, областных и местных спортивных мероприятиях; - информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта; - организация спортивно-массовых мероприятий.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения составил 5,0 тыс. рублей:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по развитию физического воспитания населения, спорта и проведению массовых спортивных мероприятий факт – 5,0 тыс.руб., т.е. освоение программы осуществлено на 100,0%.

Уровень реализации программы за 2025 год признан высоким и составил 1,0.

13. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда» Администрацией Балко-Грузского сельского поселения (совместно с ответственными исполнителями - Администрация Балко-Грузского сельского поселения и МБУК БГСП «Луначарский СДК») не разрабатывалась и не утверждалась.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда» - не подлежит оценке, ввиду полного отсутствия разработки мероприятий по направлению расходов, финансового обеспечения не предусматривает.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.03.2026 года № 33.

14. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 07.12.2018 года № 212.

Ответственные исполнители – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и МБУК БГСП «Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 Комплекса процессных мероприятий:

- «Военно- патриотическое воспитание граждан в Балко- Грузском сельском поселении»;

- «Гражданско- патриотическое воспитание граждан в Балко- Грузском сельском поселении».

Данная программа направлена на достижение следующих целей с реализацией следующих задач:

- повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи;

- патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины,

- воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

- патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины.

Муниципальная программа в 2025 году не разрабатывалась.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика» - не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов, финансового обеспечения не предусматривает.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.03.2026 года № 34.

15. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» Администрацией Балко-Грузского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 24.07.2023 года № 78.

Подпрограммы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории Балко-Грузского сельского поселения»,

- «Создание и развитие инфраструктуры на территории Балко-Грузского сельского поселения».

Цели муниципальной программы и задачи муниципальной программы:

- сохранение доли населения Балко-Грузского сельского поселения в общей численности населения Ростовской области;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений Балко-Грузского сельского поселения;

- создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в Балко-Грузском сельского поселения и развития кадрового потенциала на селе;

- содействие улучшению инфраструктурного обустройства территории сельского поселения.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 01 января 2024 года.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году – мероприятия не разрабатывались, без финансирования.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов, финансового обеспечения не предусматривает.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.03.2026 года № 35

В целях сохранения доли населения Балко-Грузского сельского поселения в общей численности населения Ростовской области;

повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений Балко-Грузского сельского поселения

создания условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в Балко-Грузском сельского поселения и развития кадрового потенциала на селе;

содействия улучшению инфраструктурного обустройства территории сельского поселения

доля населения Балко-Грузского сельского поселения в общей численности населения Ростовской области;

доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

уровень газификации домов (квартир) в сельской местности в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»;

создание и развитие инфраструктуры на территории Балко-Грузского сельского поселения направлено следующее мероприятие:

- расходы на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий .

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» и комплексными процессными мероприятиями достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на территории Балко-Грузского сельского поселения путём реализации следующих мероприятий:

- расходы на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году - финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» не подлежит оценке, ввиду полного неисполнения мероприятий по их разработке по направлению расходов, финансового обеспечения не предусматривает.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                        С.В.Ковалев