РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 апреля 2017 год                                  №  30                                        х. Мирный

«Об утверждении отчета об исполнении

Плана мероприятий по оздоровлению

муниципальных финансов, включая мероприятия,

направленные на рост доходов, оптимизацию

расходов, а также сокращение муниципального

долга, в Балко-Грузском сельском поселении за 2016  год»

В соответствии с распоряжением Администрации Балко-Грузского  сельского поселения от 25.05.2015г № 20 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Балко-Грузском сельском поселении до 2017 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Балко-Грузском сельском поселении за 2016  год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                      Н.В.Шаповалова

Приложение

к распоряжению         Администрации Балко-Грузского

сельского поселения

от 20.04.2017 № 30

ОТЧЕТ

об исполнении об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Балко-Грузском сельском поселении за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Причины неисполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Направления роста доходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление анализа эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения, подготовка предложений по их оптимизации в соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 16.11.2012 № 202 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения» | II квартал (ежегодно) | II квартал (ежегодно) |  | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Увеличение поступлений в бюджет поселения | Налоговые льготы, установленные решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения, признаны эффективными |
| 1.2 | Внесение проекта решения об отмене признанных неэффективными налоговых льгот в Собрание депутатов Балко-Грузского сельского поселения | По мере необходимости | льготы признаны эффективными | не возникла необходимость | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Увеличение поступлений в бюджет поселения | По результатам проведенной оценки эффективности налоговых льгот , налоговые льготы, установленные решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения, признаны эффективными |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями и физическими лицами по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения в соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Балко-Грузского сельского поселения на 2015-2017 годы» | ежеквартально | ежеквартально | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Сокращение имеющейся задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста | За 2016 год было проведено 9 корсоветов |
| 2.2 | Организация и проведение координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 26.12.2014г. №348 «Об утверждении положения о Координационном Совете при Администрации Балко-Грузского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» | ежеквартально | ежеквартально | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Сокращение имеющейся задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста | За 2016 год было проведено 9 корсоветов. погашено неплательщиками 129,3 тыс.рублей из 179,2 тыс. рублей выявленной задолженности |
| 2.3 | Мониторинг финансовых показателей по муниципальному унитарному предприятию «Ручеёк», получившему убыток по итогам отчетного года | ежеквартально | ежеквартально | - | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста | Мониторинг проводится ежеквартально. Предприятие МУП «Ручеёк» находится в стадии ликвидации с 01.01.2016г, в соответствии с постановлением от 28.12. 2015 года № 409 , кредиторская задолженность составляет 135,3 тыс. руб., в том числе просроченной 135,3 тыс.руб. |
| 2.4 | Оценка мониторинга задолженности по заработной плате муниципального унитарного предприятия «Ручеёк» | ежеквартально | ежеквартально | - | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Отсутствие задолженности по оплате труда | Мониторинг проводится ежеквартально. Предприятие МУП «Ручеёк» находится в стадии ликвидации. |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже | 2016 год | 2016 год | - | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений | В результате инвентаризации объектов неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений не выявлено |
| II. Направление оптимизации расходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взвешенный подход к участию в областных целевых программах с учетом возможности бюджета поселения по обеспечению обязательного объема софинансирования | Весь период | Весь период |  | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Привлечение субсидий областного бюджета, позволяющих сократить расходы бюджета поселения на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | В 2016 году Администрации Балко-Грузского сельского поселения не выделялись средства областного бюджета на расходы по капитальному ремонту объектов недвижимости, (процент софинансирования из местного бюджета установлен в размере 5,9 %) |
| 2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат | IV квартал (ежегодно) | II квартал |  | Сектор экономики и финансов Администрации Балко-Грузского сельского поселения | Ненаращивание расходов на содержание аппарата управления органов местного самоуправления. Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленного Администрацией Егорлыкского района | Принято постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 12.02.16 № 38 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на обеспечение функций органов местного самоуправления Балко-Грузского сельского поселения, в том числе подведомственных им муниципальных казённых учреждений и бюджетных учреждений Балко-Грузского сельского поселения» |
| 3. | Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание системы независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы, увязка их финансирования с результатом работы | Весь период | Весь период |  | Учреждения культуры | Улучшение качества оказываемых услуг | постановлением № 200 от 19.08.2013 года «Об утверждении видов целевых показателей эффективности деятельности и критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений культуры Балко-Грузского сельского поселения» утверждено Положение о независимой оценке качества работы организаций, оказываемых социальные услуги в сфере культуры Балко-Грузского сельского поселения. Размещены сведения о результатах рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений об улучшении качества деятельности организаций на официальном сайте bus.gov.ru |
| 4. | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | I квартал 2016 г. |  |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | внесение изменений в постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 09.08.2013 № 197 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Балко-Грузского сельского поселения (в новой редакции)» | Подготовка проекта постановления администрации Балко-Грузского сельского поселения «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Балко-Грузского сельского поселения» |
| 4.2 | Обеспечение оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | Весь период | Весь период |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности учреждений, привлечение внебюджетных источников | Оптимизация не требуется |
| 5. | Оценка эффективности предоставления средств из бюджета поселения юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение анализа хозяйственной деятельности, расходов на содержание, включая оплату труда работников, муниципальных унитарных предприятий, а также их инвентаризацию с целью возможной приватизации (ликвидации) | весь период | весь период | - | Администрация Балко-Грузского сельского поселения – учредитель муниципального унитарного предприятия | повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия, обеспечение выполнения полномочий учредителя муниципального унитарного предприятия, подготовка предложений по приватизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия | Предприятие МУП «Ручеёк» с 01.01.2016г. находится в стадии ликвидации, в соответствии с Постановлением от 28.12. 2015 года № 409 |
| III. Направления по сокращению муниципального долга Балко-Грузского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств Балко-Грузского сельского поселения в пределах 15 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 квартал (ежегодно) | 4 квартал (ежегодно) |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Равномерное распределение долговой нагрузки по годам | Долговые обязательства отсутствуют |