ОТЧЕТ

По Плану мероприятий по росту доходного потенциала Балко-Грузского

сельского поселения,  оптимизации расходов бюджета Балко-Грузского

сельского поселения Егорлыкского района и сокращению муниципального долга Балко-Грузского

сельского поселения до 2026 года по итогам 1 полугодия 2024 года

| N п/п <*> | Наименование мероприятия <*> | Ответственный исполнитель <*> |  | Срок исполнения |  |  |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), (тыс. рублей) <*> |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), предусмотренная в законе о бюджете на отчетную дату (тыс. рублей) |  | Полученный финансовый (бюджетный) эффект, (тыс. рублей) |  | Полученный результат <**> | Примечание <***> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план <*> |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. | I. Направления по росту доходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по расширению налогооблагаемой базы бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки. Выявление неучтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории сельского поселения (работа с населением по регистрации прав) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям, инспектор |  | постоянно |  | 1 полугодие 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведётся разъяснительная работа с населением по регистрации прав на объекты недвижимости и зем. участков, расположенных на территории сельского поселения | Ведётся разъяснительная работа с населением по регистрации прав на объекты недвижимости и зем. участков, расположенных на территории сельского поселения |  |
| 1.2. | Повышение эффективности использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности (включая продажу материальных и нематериальных активов, в т.ч. муниципального имущества, включая земельные участки) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения |  | постоянно |  | 1 полугодие 2024 |  | 639,0 |  | 639,0 |  | 336,2 |  | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений), включая земельные участки : аренда земли, находящийся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 46,1 тыс.руб. и аренда газопроводов 516,3тыс.руб.; возмещение затрат государства – 75,0 тыс.руб.; административные штрафы за нарушение НПА сельского поселения – 1,6 тыс.руб. | Заключены договора аренды муниципального имущества на общую сумму 46,1 тыс.руб. и факт составил 46,1 тыс.руб., в том числе: 1) - Ткаченко М.В. аренда зем. уч-ка в 2024 году №61:10:06:00012:1236 площадь 16 га № 1 от 24.07.2023г. на сумму 27,9 тыс.руб. и факт 27,9 тыс.руб.; 2)- Вылубко В.А. аренда зем. уч-ка в 2024 году №61:10:06:00012:1235 площадь 11 га № 2 от 24.07.2023г на сумму 18,2 тыс.руб. и факт 18,2 тыс. руб.; 3)- ОАО «ГазпромГазораспределение» Ростов-на-Дону аренда наземного газопроводов низкого давления № 553/15 от 15.09.2015 (доп.соглашение №4 от 02.10.2023г) на сумму 516,3 тыс.руб. и факт 215,1 тыс.руб.; 4) - возмещение затрат государства – 75,0 тыс.руб. и факт 75,0 тыс.руб. ; 50)- административные штрафы за нарушение НПА сельского поселения – 1,6 тыс.руб. и факт 0,0 тыс.руб. |  |
| 1.3. | Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений), совместно с инспектором по доходам, экономике и прогнозированию |  | ежегодно |  | 1 полугодие 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Предварительная обработка информации, проведение анализа и подготовка заключения по оценке эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) планируется в 3квартале 2024 |  |
| 1.4. | Увеличение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц за счет налогообложения от кадастровой стоимости объектов, не имеющих инвентаризационной стоимости | Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений), совместно с инспектором по доходам, экономике и прогнозированию |  | ежегодно |  | 1 полугодие 2024 |  | 347,0 |  | 347,0 |  | 4,3 |  | Исполнение по налогу на имущество физических лиц за 1 полугодие 2024 года составило 4,3 тыс.руб. | Ведётся разъяснительная работа с населением по регистрации прав на объекты недвижимости и зем. участков, расположенных на территории сельского поселения |  |
| 2. | Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам за счет повышения эффективности работы Координационных советов и рабочих групп по взысканию задолженности по арендной плате за землю | Инспектор по доходам, экономике и прогнозированию совместно с Ведущим специалистом (вопросы земельных и имущественных отношений) |  | Весь период |  | 1 полугодие 2024 |  | 383,0 |  | 383,0 |  | 383,0 | Проведено 6 заседания Координационного совета, приглашено 118 человек физических лиц, юридические лица не приглашались – руководителю ООО «Мирный» было направлено письменное разъяснение по приведению своей налогооблагаемой базы по земельным участкам от 14.02.2024г исх. № 55 . Погашена задолженность в консолидируемый бюджет Российской Федерации в сумме 383,0 тыс.руб.; Ответ о принятых мерах от ООО «Мирный» в 1полугодии 2024 года не поступало. |  |  | В балансе земли сельского поселения имеется земля сельхозназначения, выраженная в балло –гектарах и выраженные доли в виде неправильной арифметической дроби , которая не подпадает в налооблагаемую базу по земельному налогу (по предварительной налоговой оценке прошлых лет около 700,0 тыс.руб. в год) (определить не представляется возможным в виду отсутствия конкретных данных для расчёта налога на землю) |
| 2.2. | Проведение работы по зачислению в бюджет поселения невыясненных поступлений по состоянию на 1 января 2016 г., по которым не осуществлены возвраты, зачеты, уточнения | Инспектор по доходам, экономике и прогнозированию |  | Весь период |  | 1 полугодие 2024 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | Невыясненные поступления на 01.07.2024 года отсутствуют | Невыясненные поступления в 1 полугодии 2024 года составили в сумме 13,0 тыс. руб. |  |
| II. Направления по оптимизации расходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений Балко-Грузского сельского поселения | Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения (Ковалев С.В.); Ведущий специалист (вопросы правовой и кадровой политики); МБУК БГСП «Луначарский СДК» (директор МБУК БГСП «Луначарский СДК» Мирошникова Е.Н.) | Весь период |  | 1 квартал 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023г №153 (в ред. № 27 от 27.02.2024) «Нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению культуры Балко-Грузского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  |  |
| 1.2. | Сокращение бюджетных расходов за счёт направления на финансирование уставной деятельности доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (включая Пушкинскую карту) муниципальных бюджетных учреждений Балко-Грузского сельского поселения | Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения (Ковалев С.В.); Ведущий специалист (вопросы земельных и имущественных отношений); МБУК БГСП «Луначарский СДК» (директор МБУК БГСП «Луначарский СДК» Мирошникова Е.Н.) | Весь период |  | 1 полугодие 2024 |  | 28,7 |  | 28,7 |  | 22,8 |  |  | Возмещение коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года составило 22,8 тыс. руб., в т. ч часть здания предоставлена во временное пользование 3-м юридическим лицам, из них: Заключено договоров: 1) - договоров на безвозмездное пользование 1 шт. с Балко-Грузской средней общеобразовательной школе №12 для осуществления бесплатного обязательного общедоступного образования; 2) - договоров на безвозмездное пользование с возмещением коммунальных услуг в количестве 1 шт. на сумму 27,2 тыс.руб., факт 1 полугодие 2024 в сумме 22,8 тыс. руб. с Егорлыкской межпоселенческой библиотекой; 3)- Пушкинская карта план 1,5 тыс. руб., факт исполнения 0,0 тыс. руб.; не заключено договоров: 1)- договоров на безвозмездное пользование (в том числе с указанием суммы возмещения коммунальных услуг), предоставленным помещением для работы на обслуживаемом административном участке Балко-Грузского сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Заключен договор с Межпоселенческой билиотекой Егорлыкского района 1 от 19.02.2024 г на возмещение коммунальных услуг в количестве 1 шт. на сумму 27,2 тыс.руб., факт 1 полугодие. 2024 в сумме 22,8 тыс. руб. и Пушкинская карта план 1,5 тыс. руб., факт исполнения 0,0 тыс. руб. |  |
| 3. | Совершенствование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета | Финансовый орган - Администрация Балко-Грузского сельского поселения (глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения Ковалев С.В.); Сектор экономики и финансов |  | Весь период |  | 1 квартал 2024 |  | x |  | x |  | x |  | Заключены соглашения |  |  |
|  | Главному распорядителю средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения сельского поселения Егорлыкского района- Администрации Балко-Грузского сельского поселения сельского поселения представлять в министерство финансов Ростовской области: Ежеквартально, не позднее 14 дней по истечении отчетного периода, отчет об исполнении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Балко-Грузского сельского поселения сельского поселения Егорлыкского района до 2026 года по форме согласно приложению 2 настоящему распоряжению | Главный распорядитель средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения сельского поселения Егорлыкского района - Администрации Балко-Грузского сельского поселения в лице специалистов по курируемым направлениям для представления и сбора информации в сектор экономики и финансов для дальнейшего представления в Минфин РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Направления по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг муниципального долга | Сектор экономики и финансов |  | ежегодно |  | 1 полугодие 2024 |  | - |  | - |  | - |  | Муниципальный долг по состоянию на 01.07. 2024 года отсутствует |  |  |

<*> Заполняется в соответствии с приложением N 1.

<**> Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения мероприятия.

<***> Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).