Начало обсуждения: 01.09.2020- окончание 29.09.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

сентября 2020 года                           № 00                                  х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                   Н.В. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от      сентября 2020 г. № 00

Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 г. № 201.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» средства бюджета в сумме 271,0 тыс. рублей были направлены на мероприятие предупреждение пожаров и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров, через средства массовой информации, приобретение ранцевых огнетушителей, расходы по страхованию добровольной пожарной дружины и т.д..

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 271,0 тыс. рублей и заключено 6 договоров на сумму 270,9 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность».

Подпрограмма 2 – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма 3 - «Пожарная безопасность в МБУК БГСП «Луначарский СДК»».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Произведено финансирование на выполнение двух основных мероприятий:

- изготовление противопожарных баннеров (6шт.) – 11,1 тыс. руб.,

изготовление противопожарных табличек (20*20в кол-ве 10шт.) – 1,6 тыс. руб.;

- страхование членов ДПД (8 чел.) – 1,4 тыс. руб.;

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

- приобретение  эл.сирены  (1шт.)– 27,0 тыс.руб., установка сирены -17,1 тыс. руб.;

- аккарицидная обработка земельных участков (с массовым пребыванием людей-кладбища, памятники,  места захоронений воинов, детские площадки и площади) против клещей (4,49 га.)-12,6тыс.руб.;

- предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на  обеспечение деятельности, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами (расходы программного характера по санитарной обработке помещений, инвентаря и оборудования, подвалов,  костюмов и пр.расходы, связанные с выполнением законодательства по санитарному содержанием и управлению) – 10,9 тыс. руб..

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на- обеспечение деятельности, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами – 77,8 тыс. руб. (расходы программного характера по первичной пожарной безопасности, связанные с выполнением законодательства по обеспечению первичной пожарной безопасности (обслуживание пожарного оборудования-60,0 тыс.руб.,

обучение пожарному минимуму-3,9 тыс.руб., зарядка огнетушителей –13,9 тыс.руб.)) .

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий программы выполнена, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 271,0 тыс. руб., фактически израсходовано 270,9 тыс. руб. (99,9 %).

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 3 показателя (индикатора) муниципальной программы, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 1, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2 и 2 показателя (индикатора) подпрограммы 3.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Количество мероприятий по противопожарной пропаганде - 4/4=1,0;

б) Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций – 5/5=1,0;

в) Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах – 2/2=1,0;

г) Доля населения Балко-Грузского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде -  100/98 = 1,02;

д) Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения- 100/100=1,0;

е) Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах 4/4=1,0;

ж) Количество лекций и бесед, проведенных с населением 12/12=1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

271,0 тыс. рублей / 270,9 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,86 / 1,0 = 0,86, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,86 х 0,2 = 0,94, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2019 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятие "Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров, через средства массовой информации" | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | Достигнуто Приобретена электро сирена С-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы по страхованию членов добровольной пожарной дружины Балко-Грузского сельского поселения | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Страхование членов добровольной пожарной дружины Балко-Грузского сельского поселения | Достигнуто. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие "Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров, через средства массовой информации" | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории | Достигнуто. Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан Финансирование не требовалось. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Расходы по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Акарицидная обработка земельных участков против клещей | Достигнуто. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по санитарной обработке помещений | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление учреждению средств на санитарную обработку помещений | Достигнуто. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Пожарная безопасность в МБУК БГСП «Луначарский СДК»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по первичной пожарной безопасности | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | расходы программного характера по первичной пожарной безопасности, связанные с выполнением законодательства по обеспечению первичной пожарной безопасности | Достигнуто. обслуживание пожарного оборудования-60,0 тыс.руб., обучение пожарному минимуму-3,9 тыс.руб., зарядка огнетушителей – 13,9 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 1 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения Балко-Грузского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процентов | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Мероприятиями по противопожарной пропаганде охвачены все жители Балко-Грузского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность в МБУК БГСП «Луначарский СДК»» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по первичной пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.