Проект

Обсуждение начато: 01.10.2021 Обсуждение окончено: 08.10.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  00

00 октября 2021г                                                                                х. Мирный

О некоторых мерах, направленных на
обеспечение муниципальных нужд
Балко-Грузского сельского поселения

В связи,  с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, на основании пункта  8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», во исполнение постановления Правительства ростовской области от 06.09.2021 №724 «О некоторых мерах, направленных на обеспечение государственных нужд Ростовской области»,  в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от 13.09.2021г  № 890 «О некоторых мерах, направленных на
обеспечение муниципальных нужд», руководствуясь п. 11 ч.2 ст.31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение», Администрация Балко-Грузского сельского поселения

постановляет:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных нужд Балко-Грузского сельского поселения (далее - контракт):

1.1. Допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно - технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта,  в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

1.2. При необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, такое изменение (увеличение) осуществляется после выделения дополнительных средств областного и местного бюджетов.

1.3. В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, не требуется внесения изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям Балко-Грузского сельского поселения  принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта,  предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и,  который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации Балко-Грузского

сельского поселения                                                                        Н.В.Шаповалова

проект Приложение
к постановлению
от 00.10.2021 № 00

ПЕРЕЧЕНЬ

заказчиков, являющихся стороной контракта,
предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ
по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен в соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных нужд

Балко-Грузского сельского поселения

| 1. | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |
| --- | --- |
| 2. | Бюджетные и автономные учреждения Балко-Грузского сельского поселения |