ПРОЕКТ

ОБСУЖДЕНИЕ НАЧАТО:01.10.2014

ОБСУЖДЕНИЕ ОКОНЧЕНО:24.10.2014

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

октября 2014 г.                                                               х. Мирный

Об утверждении муниципальной  программы

Балко-Грузского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлениями Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 02.09.2013 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», от 02.09.2013 № 215 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения» (с учётом изменений), от 02.09.2013г № 217 «Об утверждении Методических рекомендаций  по  разработке  и реализации муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», а также  руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

- 1. Утвердить муниципальную  программу Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- 2. Организацию и исполнение данного Постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов совместно с ведущим специалистом по правовой и кадровой работе.

- 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Остапенко Л.И..

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется при разработке проекта бюджета Балко-Грузского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и подлежит обнародованию.

Глава Балко-Грузского сельского поселения                            И.Г.Дмитриев

Постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Проект Приложение №1

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от    .10.2014г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| Наименование программы | Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим достигшим пенсионного возраста Пенсионное обеспечение |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, поддержка престижа муниципальной службы и установления гарантии равного доступа к муниципальной службе, в том числе в рамках конкретных публичных обязательств установленных федеральным и областным законодательством порядком организации и прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение» |
| Задачи программы | выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество человек, получающих социальную поддержку |
| Этапы и сроки реализации программы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2020 г. (включительно) |
| Ресурсное обеспечение программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет – 940,3 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 209,7 тыс. рублей; 2017 год – 225,5тыс. рублей; 2018 год – 209,7 тыс. рублей; 2019 год − 147,7 тыс. рублей; 2020 год − 147,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед населением |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме.

С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением политики в социальной сфере.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством и нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения, должны предоставляться своевременно и в полном объеме.

Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию муниципальной программы.

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения.

Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной  программы является повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки Балко-Грузского сельского поселения, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством

Для достижения поставленной цели необходимо исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством и нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения.

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующей задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан.

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующего показателя - количество человек, получающих социальную поддержку.

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальной поддержке.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам ее реализации приведены в приложение № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 5.

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом, в сочетании с положительной динамикой экономического развития, прежде всего, с увеличением занятости и доходов экономически активного населения, будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать выполнению в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед населением.

Сроки реализации муниципальной программы с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2020 г.

В связи с тем, реализация мероприятий муниципальной программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации, Ростовской области  и Балко-Грузского сельского поселения по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий которой призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма «Пенсионное обеспечение».

На создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки в рамах подпрограммы «Пенсионное обеспечение» реализуется следующее мероприятие - выплата муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

Характеристика мероприятия муниципальной программы представлена в приложении № 2.

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014 - 2020 годы составляет 940,3 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 209,7 тыс. рублей;

2017 год – 225,5тыс. рублей;

2018 год – 209,7 тыс. рублей;

2019 год −  147,7 тыс. рублей;

2020 год −  147,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения (приложение № 4).

Объемы средств местного бюджета на 2015 - 2016 годы определены исходя из подходов, принятых при формировании решения о бюджете Балко-Грузского сельского поселения. Оценка расходов бюджета до 2020 года указана исходя из уровня бюджетных расходов в 2016 году.

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении №3.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов о бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие:

с решением Собрания депутатов о бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу;

с решением Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений;

оценки уровня освоения средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в  приложениях № 3 и № 4 , по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 5.

Подпрограмма  «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Пенсионное обеспечение» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки |
| Задачи подпрограммы | выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество человек, получающих социальную поддержку |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 201,8 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 62,0 тыс. рублей; 2017 год – 77,8 тыс. рублей; 2018 год – 62,0 тыс. рублей; 2019 год − 0,0 тыс. рублей; 2020 год − 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение в полном объеме социальных гарантий Балко-Грузского сельского поселения перед муниципальными служащими |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Социальная поддержка граждан по дополнительным гарантиям прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

В Балко-Грузском сельском поселении формируется система социальной поддержки населения, базирующаяся на гарантированности исполнения принятых  обязательств по предоставлению мер социальной поддержки.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения включают выплату дополнительным гарантиям прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы.

В Балко-Грузском сельском поселении в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, установленные законами Российской Федерации и Ростовской области.

В силу социального характера реализация подпрограммы будет способствовать сохранению стабильности социального самочувствия муниципальных служащих в Балко-Грузском сельском поселении.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части муниципальной программы

С учетом цели, задачи и мероприятий подпрограммы будут учитываться, в первую очередь, финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Исходя из целей муниципальной программы, определена цель подпрограммы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в форме дополнительных гарантий при прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан.

В качестве показателя достижения цели и решения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

количество человек, получающих социальную поддержку в форме дополнительных гарантий при прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы.

Информация о методике расчета показателя приведена в приложении № 5.

Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной поддержки гражданам и будет способствовать повышению эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на эти цели.

Выполнение задачи подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед муниципальными служащими.

Период реализации подпрограммы с 1 января 2014 по 31 декабря 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности.

- На создание условий для повышения уровня жизни граждан, установления гарантии равного доступа к муниципальной службе, конкретизировать установленный федеральным и областным законодательством порядок организации и прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение», а также установлением дополнительных гарантий прохождения муниципальной службы, поощрений и ответственности муниципального служащего Балко-Грузского сельского поселения - получателей мер социальной поддержки в рамах подпрограммы «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» и в рамах подпрограммы «Пенсионное обеспечение» реализуется следующее мероприятие – дополнительные гарантии муниципальным служащим.

- - Гарантирование выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы, в соответствии с решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 11.12.2009 № 45 «О принятии Положения о муниципальной службе в Балко-Грузском сельском поселении» с учётом изменений и дополнений.

Эти мероприятия направлены на реализацию гарантий, предоставляемых муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения в соответствии со ст.24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п.5 ч.1 ст.8 Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области».

Характеристика мероприятия муниципальной программы представлена в приложении № 4.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составляет  201,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год − 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 62,0 тыс. рублей;

2017 год – 77,8 тыс. рублей;

2018 год – 62,0 тыс. рублей;

2019 год −  0,0 тыс. рублей;

2020 год −  0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения (приложение № 5).

Объемы средств местного бюджета на 2014 - 2016 годы определены исходя из подходов, принятых при формировании основного закона о бюджете - решении о бюджете Балко-Грузского сельского поселения. Оценка расходов бюджета до 2020 года указана исходя из уровня бюджетных расходов в 2016 году. Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1.

Подпрограмма  «Пенсионное обеспечение»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Пенсионное обеспечение»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Пенсионное обеспечение» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки |
| Задачи подпрограммы | выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество человек, получающих социальную поддержку |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 738,5 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год − 147,7 тыс. рублей; 2017 год − 147,7 тыс. рублей; 2018 год − 147,7 тыс. рублей; 2019 год − 147,7 тыс. рублей; 2020 год − 147,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед муниципальными служащими |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

В Балко-Грузском сельском поселении формируется система социальной поддержки населения, базирующаяся на гарантированности исполнения принятых  обязательств по предоставлению мер социальной поддержки.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения включают выплату пенсий за выслугу лет.

В Балко-Грузском сельском поселении в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, установленные законами Российской Федерации и Ростовской области.

В силу социального характера реализация подпрограммы будет способствовать сохранению стабильности социального самочувствия муниципальных служащих в Балко-Грузском сельском поселении.

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части муниципальной программы

С учетом цели, задачи и мероприятий подпрограммы будут учитываться, в первую очередь, финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Исходя из целей муниципальной программы, определена цель подпрограммы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Балко-Грузского сельского поселения для отдельных категорий граждан.

В качестве показателя достижения цели и решения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

количество человек, получающих социальную поддержку.

Информация о методике расчета показателя приведена в приложении № 5.

Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной поддержки гражданам и будет способствовать повышению эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на эти цели.

Выполнение задачи подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед муниципальными служащими.

Период реализации подпрограммы с 1 января 2014 по 31 декабря 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности.

- На создание условий для повышения уровня жизни граждан, установления гарантии равного доступа к муниципальной службе, конкретизировать установленный федеральным и областным законодательством порядок организации и прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение», а также установлением дополнительных гарантий прохождения муниципальной службы, поощрений и ответственности муниципального служащего Балко-Грузского сельского поселения - получателей мер социальной поддержки в рамах подпрограммы «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» и в рамах подпрограммы «Пенсионное обеспечение» реализуется следующее мероприятие – дополнительные гарантии муниципальным служащим

- - выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, в соответствии с решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 11.12.2009 № 45 «О принятии Положения о муниципальной службе в Балко-Грузском сельском поселении» с учётом изменений и дополнений, от 11.12.2009 № 46 «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Балко-Грузском  сельском поселении» с учётом изменений и дополнений.

Эти мероприятия направлены на реализацию гарантий, предоставляемых муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения в соответствии со ст.24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п.5 ч.1 ст.8 Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области».

Характеристика мероприятия муниципальной программы представлена в приложении № 4.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составляет  738,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год − 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0тыс. рублей;

2016 год − 147,7 тыс. рублей;

2017 год − 147,7 тыс. рублей;

2018 год − 147,7 тыс. рублей;

2019 год −  147,7 тыс. рублей;

2020 год −  147,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Балко-Грузского сельского поселения (приложение № 5).

Объемы средств местного бюджета на 2014 - 2016 годы определены исходя из подходов, принятых при формировании решения о бюджете Балко-Грузского сельского поселения. Оценка расходов бюджета до 2020 года указана исходя из уровня бюджетных расходов в 2016 году. Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения
«Социальная продержка граждан», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество человек, получающих социальную поддержку при достижении пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы | человек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |
| подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество человек, получающих социальную поддержку |  |  | человек |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | - Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |  |

| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |  |  | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - подпрограмма 1. «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Гарантирование выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы | - Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  | - 01.01.2016 г. |  | - 31.12.2020 г. |  |  | - выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением | - снижение уровня доходов граждан |  | 1, 1.1. |
|  | - подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | 2.1. Выплата пенсии за выслугу лет |  | - Администрация Балко-Грузского сельского поселения |  | - 01.01.2016 г. |  | - 31.12.2020 г. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением |  |  | - снижение уровня доходов граждан | 2, 2.1. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Расходы бюджета Балко-Грузского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 225,5 | 209,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 225,5 | 209,7 | 147,7 | 147,7 |
| Подпрограмма | «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 77,8 | 62,0 | 147,7 | 147,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | - Гарантирование выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 77,7 | 62,0 | 147,7 | 147,7 |
| Подпрограмма | «Пенсионное обеспечение» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата пенсии за выслугу лет | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 225,5 | 209,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 225,5 | 209,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Дополнительные гарантии прохождения муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста» | всего | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 77,8 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 77,8 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Пенсионное обеспечение» | всего | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной
программы Балко-Грузского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество человек, получающих социальную поддержку | человек | Для расчета показателя принимается количество человек, обратившихся за социальной поддержкой по заявлению | Фактическое количество человек, получающих поддержку |